ПРОТОКОЛ  №1

засідання координаційної ради

з питань впровадження партиципаторного бюджетування

(бюджету участі)

23 січня 2018 року                                                                             м.Кам`янське

ПРИСУТНІ:

Згідно зі списком.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про необхідність внесення змін до рішення міської ради 
від 17.11.2017 №880-20/VІІ "Про партиципаторне бюджетування (бюджет участі) у місті Кам`янське на 2017-2021 роки".

2.  Визначення та затвердження етапів, строків проведення Конкурсу громадських проектів у 2018 році.

3. Про затвердження плану проведення інформаційно-промоційної кампанії бюджету участі у м.Кам`янське у 2018 році.

1. СЛУХАЛИ:

Чернишова О.А., голову координаційної ради, про питання порядку денного та склад координаційної ради.

1. ВИСТУПИЛИ:

Єрмоленко Г.В., заступник голови координаційної ради, 
про терміни впровадження партиципаторного бюджетування, необхідність 
їх дотримання та наголосила на необхідності внесення змін до рішення міської ради від 17.11.2017 №880-20/VІІ "Про партиципаторне бюджетування (бюджет участі) у місті Кам`янське на 2017-2021 роки" у частині визначення строків впровадження бюджету участі, зокрема п.5.15. Положення про партиципаторне бюджетування (бюджет участі) у місті Кам`янське.

1. ВИРІШИЛИ:

Доручити департаменту економічного розвитку міської ради ініціювати перед депутатами міської ради - розробниками рішення міської ради підготовку проекту рішення міської ради щодо внесення відповідних змін, 
а саме викласти п.5.15. у такій редакції:

"5.15. Розгляд, перевірка та відбір Проектів для голосування здійснюється Координаційною радою не пізніше 10-го березня року, в якому буде здійснюватись фінансування цих проектів, або в інший термін, встановлений Координаційною радою.".

Проголосували:

«за» - 14,

«проти» - 0,

«утримались» - 0.

2. СЛУХАЛИ:

Єрмоленко Г.В., заступника голови координаційної ради, про пропозиції щодо термінів впровадження бюджету участі в місті Кам`янське у 2018 році.

2. ВИСТУПИЛИ:

Члени координаційної ради, які підтримали необхідність затвердження оптимальних строків впровадження бюджету участі з урахуванням практики інших міст, а саме встановити термін подачі громадських проектів – 
з 12 березня по 01 квітня 2018 року (3 тижні).

2. ВИРІШИЛИ:

Погодити термін подачі громадських проектів – з 12 березня 
по 01 квітня 2018 року (3 тижні) з подальшим перебігом етапів впровадження бюджету участі у терміни, встановлені рішенням міської ради від 17.11.2017 №880-20/VІІ "Про партиципаторне бюджетування (бюджет участі) у місті Кам`янське на 2017-2021 роки".

Проголосували:

«за» - 14,

«проти» - 0,

«утримались» - 0.

3. СЛУХАЛИ:

Скакуна О.І., члена координаційної ради, який виніс на розгляд проект плану інформаційно-промоційної кампанії бюджету участі в місті Кам`янське 
у 2018 році.

3. ВИСТУПИЛИ:

Члени координаційної ради Нестеренко А.Г., Калінін Д.О., 
Семеруніна Ю.Ю., Шех І.М., Задорожний В.К., Понізов С.Є., Шевченко Л.Ф.   надали пропозиції та уточнення до запропонованого проекту плану.

3. ВИРІШИЛИ:

3.1. Затвердити план інформаційно-промоційної кампанії бюджету участі у м.Кам`янське у 2018 році (далі – План), що додається.

3.2. Шеху І.М., члену координаційної ради, доручити координацію публікації інформації щодо бюджету участі в друкованих та інтернет-виданнях, відповідно до п.1.2.2. та п.1.3.3. Плану.

3.3. Нестеренку А.Г. та Калініну Д.О., членам координаційної ради, надати уточнену інформацію щодо підготовки макетів та виготовлення роздаткового матеріалу (рекламних листівок) зокрема у частині їх очікуваної вартості та необхідної кількості, відповідно до п. 1.4.2. Плану.

3.4. Калініну Д.О, члену координаційної ради:

- внести пропозиції щодо символіки, логотипу, концептуального слогану бюджету участі, відповідно до п.1.4.1. Плану;

- організувати проведення інформування щодо бюджету участі у середніх загальноосвітніх навчальних закладах міста, відповідно до п.2.10. Плану;

- організувати проведення семінарів зі студентами ДДТУ, енергетичного та комерційного технікумів,  технологічного, економічного, індустріального, металургійного та коледжу фізичного виховання, медичного та вищого професійного училищ, відповідно до п.2.11. Плану;

- організувати проведення навчальних заходів за напрямом "Проектний менеджмент", відповідно до п.2.12. Плану.

3.5. Семеруніній Ю.Ю., членові координаційної ради, забезпечити координацію розміщення інформації щодо бюджету участі в комунальному транспорті, відповідно до п. 2.8. Плану.

3.6. Членам координаційної ради внести пропозиції щодо розробки символіки, логотипу, концептуального слогану бюджету участі, відповідно 
до п.1.4.1. Плану.

3.7. Членам координаційної ради у разі необхідності надати пропозиції щодо внесення змін до Плану.

Проголосували:

«за» - 14,

«проти» - 0,

«утримались» - 0.

Директор департаменту економічного розвитку

Кам`янської міської ради,

заступник голови координаційної ради                              Г.В. ЄРМОЛЕНКО

- Секретар координаційної ради                                            Л.І. ГОНЧАРЕНКО