КАМ’ЯНСЬКА МIСЬКА РАДА
 ВИКОНАВЧИЙ KOMITET

Р I Ш Е Н Н Я

23.04.2025                                          м.Кам`янське                                       №  208

Про підсумки роботи житлово-
комунальних підприємств 
в осінньо-зимовий період 
2024–2025 років та затвердження 
заходів щодо підготовки 
житлово-комунального 
господарства до роботи 
в осінньо-зимовий період 
2025–2026 років в Кам’янській 
міській територіальній громаді

З метою своєчасної та якісної підготовки житлово-комунального господарства до роботи в осінньо-зимовий період 2025–2026 років на території Кам’янської міської територіальної громади, недопущення критичних ситуацій під час опалювального сезону 2025–2026 років, керуючись підпунктом 1 п. «а» ст.30, ч.6 ст.59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради

ВИРІШИВ:

1. Доповідну записку директора департаменту житлово-комунального господарства та будівництва міської ради Засядьвовка В.М. з питання
«Про підсумки роботи житлово-комунальних підприємств міста в осінньо-зимовий період 2024–2025 років» узяти до відома (додається).

2. Затвердити:

2.1. Склад штабу з питань підготовки житлово-комунального господарства до роботи в осінньо-зимовий період 2025–2026 років (додаток 1).

2.2. Заходи щодо підготовки житлово-комунальних підприємств до роботи в осінньо-зимовий період 2025–2026 років (додаток 2).

3. Департаменту житлово-комунального господарства та будівництва міської ради, комунальним підприємствам Кам’янської міської ради «Міськшляхтепло», «Кам’янська теплопостачальна компанія», «Добробут», «Транспорт» та рекомендувати Кам’янському водопровідно-каналізаційному господарству Комунального підприємства Дніпропетровської обласної ради «Аульський водовід», Приватному підприємству «Компанія Мастерок», товаристам з обмеженою відповідальністю «Оселя», «Підкова-Фест» 
та Акціонерному товариству «Дніпровська теплоелектроцентраль» у межах повноважень:

3.1. Забезпечити своєчасне виконання заходів, затверджених 
цим рішенням.

3.2. Залучити достатню кількість робочої сили, техніки, матеріалів 
для проведення необхідних ремонтних робіт з підготовки житлово-комунального господарства до опалювального сезону 2025–2026 років.

3.3. Здійснювати відповідні заходи щодо погашення населенням заборгованості за спожиті житлово-комунальні послуги та щотижневий моніторинг результатів розгляду позовних заяв і виконання рішень суду.

4. Комунальному підприємству Кам’янської міської ради «Кам’янська теплопостачальна компанія» та Акціонерному товариству «Дніпровська теплоелектроцентраль» провести гідравлічні випробування магістральних, розподільчих теплових та внутрішньобудинкових систем теплопостачання спільно з Комунальним підприємством Кам’янської міської ради «Добробут» до 15.04.2025 та до 15.09.2025.

5. Рекомендувати забезпечити:

5.1. Акціонерному товариству «Дніпровська теплоелектроцентраль» 
та Комунальному підприємству «Кам’янська теплопостачальна компанія»:

накопичення коштів, необхідних для придбання газу та вугілля 
на опалювальний сезон 2025–2026 років, до 01.09.2025;

наявність необхідного ліміту газу на період опалювального сезону
2025–2026 років до 01.10.2025.

5.2. Комунальному підприємству Кам’янської міської ради «Міськшляхтепло» та Приватному підприємству «Компанія Мастерок» 
в повному обсязі пеллети для опалення модульних котелень.

6. Комунальному підприємству Кам’янської міської ради «Добробут» виконувати технічне обслуговування, ремонт внутрішньобудинкових систем газопостачання та перевірку димових і вентиляційних каналів в житлових будинках.

7. Департаменту фінансів міської ради забезпечити своєчасне фінансування робіт з підготовки житлово-комунального господарства 
до роботи в осінньо-зимовий період 2025–2026 років у межах коштів, передбачених міським бюджетом.

8. Комунальному підприємству Кам’янської міської ради «Кам’янська теплопостачальна компанія», Акціонерному товариству «Дніпровська теплоелектроцентраль» та відділу з питань діяльності органів самоорганізації населення та об’єднань співвласників багатоквартирних будинків взяти 
під особистий контроль питання щодо:

дотримання строків виконання ремонтних робіт на магістральних, квартальних, внутрішньобудинкових мережах теплопостачання та робіт 
з підготовки житлового фонду до експлуатації в осінньо-зимовий період 
2025–2026 років;

дотримання строків виконання робіт з підготовки житлово-будівельних кооперативів та об’єднань співвласників багатоквартирних будинків, 
до експлуатації в осінньо-зимовий період 2025–2026 років;

участі підприємств, організацій, установ та органів самоорганізації населення у підготовці житлово-комунального господарства до роботи
в осінньо-зимовий період 2025–2026 років.

9. Директорові департаменту житлово-комунального господарства 
та будівництва міської ради Засядьвовку В.М., директорові департаменту освіти міської ради Реві Н.В., начальникові управління охорони здоров’я міської ради 
Мандзюку В.М. здійснювати за напрямом діяльності контроль 
за використанням коштів місцевого, обласного та державного бюджетів, 
а також фінансових ресурсів на підготовку об’єктів житлово-комунального господарства та соціальної сфери до роботи в осінньо-зимовий період 
2025–2026 років.

10. Заступнику міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради Губському Д.В. заслуховувати на засіданнях міського штабу 
з питань підготовки житлово-комунального господарства до роботи 
в осінньо-зимовий період 2025–2026 років щотижня, починаючи з червня 
2025 року, звіти директора департаменту житлово-комунального господарства та будівництва міської ради Засядьвовка В.М., директора департаменту освіти міської ради Реви Н.В., начальника управління охорони здоров’я міської ради Мандзюка В.М. про хід виконання запланованих заходів.

11. Директорові департаменту освіти міської ради Реві Н.В., начальникові управління охорони здоров’я міської ради Мандзюку В.М. надавати інформацію про хід виконання заходів, затверджених цим рішенням, 
до департаменту житлово-комунального господарства та будівництва міської ради щомісяця до 15 числа, починаючи з червня 2025 року.

12. Департаменту житлово-комунального господарства та будівництва міської ради інформацію про хід виконання цього рішення надавати 
у встановленому порядку щокварталу до 20 числа, що настає за звітним періодом, починаючи з червня 2025 року.

13. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради 
Губського Д.В.

Міський голова						                 Андрій БІЛОУСОВ

Додаток 1

# до рішення виконавчого комітету міської ради

# 23.04.2025  №  208

# Склад

штабу з питань підготовки житлово-комунального господарства

до роботи в осінньо-зимовий період 2025–2026 років

| ГУБСЬКИЙ Дмитро Вікторович | заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради, керівник штабу |
| --- | --- |
| ЗАСЯДЬВОВК Вадим Миколайович | директор департаменту житлово-комунального господарства та будівництва міської ради, заступник керівника штабу |
| ПОНОМАРЕНКО Юлія Володимирівна | заступник начальника відділу організаційного забезпечення житлової сфери департаменту житлово-комунального господарства та будівництва міської ради, секретар штабу |
| БАЙДУЖ Володимир Анатолійович | начальник управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення міської ради |
| БУНІЧ Олександр Федорович | директор Комунального підприємства Кам’янської міської ради «Міськшляхтепло» |
| ВАЛАХ Дмитро Петрович | директор Комунального підприємства Кам’янської міської ради «Кам’янська теплопостачальна компанія» |
| ГУДИМ Олександр Петрович | виконуючий обов’язки генерального директора Акціонерного товариства «Дніпровська теплоелектроцентраль» (за згодою) |
| ЛОГВИНЕНКО Максим Юрійович | директор Комунального підприємства Кам’янської міської ради «Добробут» |
| МАНДЗЮК Віталій Миколайович | начальник управління охорони здоров’я міської ради |
| РЕВА Наталія Василівна | директор департаменту освіти міської ради |
| РОДІОНОВА Вікторія Володимирівна | начальник відділу з питань діяльності органів самоорганізації населення та об’єднань співвласників багатоквартирних будинків міської ради |
| ТОГІНЦЕВ Віталій Сергійович | державний інспектор з енергетичного нагляду Кам’янського сектору Управління Держенергонагляду у Дніпропетровській області (за погодженням) |
| ЯРОВОЙ Олександр Іванович | директор Кам’янського водопровідно-каналізаційного господарства Комунального підприємства Дніпропетровської обласної ради «Аульський водовід» (за згодою) |

Заступник міського голови

з питань діяльності виконавчих

органів міської ради, керуючий

справами виконавчого

комітету міської ради		                                    Світлана КОЛІСНІЧЕНКО

Додаток 2

# до рішення виконавчого комітету 
міської ради
23 04 2025  №  208

# Заходи

- щодо підготовки житлово-комунальних підприємств міста до роботи

- в осінньо-зимовий період 2025–2026 років

| № з/п | Назва заходу | Одиниця вимірювання | Кількість | Строк виконання | Виконавець |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Поточний ремонт К-1 | од | 1 | до 12.05.2025 | АТ «Дніпровська теплоелектроцентраль» |
|  | Поточний ремонт К-2 | од | 1 | до 09.06.2025 |  |
|  | Поточний ремонт К-5 | од | 1 | до 08.07.2025 |  |
|  | Капітальний ремонт К-7 | од | 1 | до 25.09.2025 |  |
|  | Поточний ремонт К-8 | од | 1 | до 09.09.2025 |  |
|  | Поточний ремонт ТГ-1 | од | 1 | до 07.05.2025 |  |
|  | Поточний ремонт ТГ-3 | од | 1 | до 26.08.2025 |  |
|  | Капітальний ремонт ТГ-4 | од | 1 | до 27.08.2025 |  |
|  | Капітальний ремонт ТФУ | од | 1 | до 30.09.2025 |  |
|  | Ремонт трубопроводу в районі пр. Т. Шевченка, 47 – ТК «військовий комісаріат». | пог.м | 90 | до 30.04.2025 |  |
|  | Ремонт трубопроводу в районі просп.Свободи, 56 (ТК-18/3-ТК-18/4) | пог.м | 80 | до 30.04.2025 |  |
|  | Ремонт насосного обладнання на НС №1 (вул.Миру, 9а) та на НС №2 (вул.Цементна, 2а) та теплових пунктів | од | 14 | до 30.09.2025 |  |
|  | Ремонтно-будівельні роботи будівель насосних станцій | од | 3 | до 30.09.2025 |  |
|  | Ремонтно-будівельні роботи будівель теплових пунктів | од | 21 | до 30.09.2025 |  |
|  | Заміна засувок Ду400 Ру25 мм – 2 шт. та ділянки трубопроводу Ду426 мм між магістральними тепловими мережами дільниці Південно-Західного теплового району на території АТ «Дніпровська ТЕЦ» | од | 2 | до 31.05.2025 |  |
|  | Ремонт трубопроводу в районі вул.Павлівська, 97 – вул. Архітектурна, 10а | пог.м | 76 | до 31.05.2025 |  |
|  | Ремонт трубопроводу в районі просп.Відродження (Аношкіна), 112 від ТК-18/7 до ТК-18/6 | пог.м | 126 | до 31.05.2025 |  |
|  | Ремонт і ревізія компенсаторів на теплових мережах цеху | од | 231 | до 01.08.2025 |  |
|  | Заміна засувок на теплових мережах цеху | од | 250 | до 30.09.2025 |  |
|  | Ремонт і ревізія засувок на теплових мережах цеху | од | 755 | до 30.08.2025 |  |
|  | Заміна засувки Ду300 Ру25 мм нижньої зони НС №2 | од | 1 | до 30.06.2025 |  |
|  | Ремонт трубопроводу в районі просп.Т.Шевченка, 42-44 | пог.м | 130 | до 30.06.2025 |  |
|  | Ремонт трубопроводу в районі просп.Відродження (Аношкіна), 130 від ТК-18/10 до ТК-18/11 | пог.м | 144 | до 30.06.2025 |  |
|  | Заміна компенсаторів Ду800 мм в ТК-18 | од | 2 | до 30.06.2025 |  |
|  | Ремонт трубопроводу в районі вул.Польська, 272 | пог.м | 160 | до 31.07.2025 |  |
|  | Ремонт трубопроводу в районі вул.В.Сіренка, 6-12 | пог.м | 80 | до 31.07.2025 |  |
|  | Заміна компенсаторів Ду500 мм в ТК-18л | од | 2 | до 31.07.2025 |  |
|  | Ремонт трубопроводу в районі вул. М.Лисенка, 66 до теплового пункту ЦТП «вул.М.Лисенка, 67а» | пог.м | 380 | до 31.08.2025 |  |
|  | Внутрішньоквартальна мережа 4 мкр. ЦТП-4/1 – ТК-4/1-1н –заміна труби Ø 219 мм | пог.м | 12 | до 01.08.2025 | Комунальне підприємство Кам’янської міської ради «Кам’янська теплопостачальна компанія» |
|  | Внутрішньоквартальна мережа 1мкр. вул.Харківська, 7 – ТК-1/9 – заміна труби Ø108 мм | пог.м | 60 | до 01.08.2025 |  |
|  | Внутрішньоквартальна мережа 1мкр. вул.Харківська, 7 – вул.Харківська, 11 – заміна труби Ø 133 мм | пог.м | 70 | до 01.07.2025 |  |
|  | Внутрішньоквартальні мережі 9, 11 мкр. – просп.І.Франка, 24 – ТК-11-1-7км – заміна труби Ø 159 мм | пог.м | 20 | до 01.09.2025 |  |
|  | Внутрішньоквартальні мережі 9, 11 мкр. просп.Нескорених, 23 – просп.Нескорених, 25 – заміна труби Ø 89 мм | пог.м | 20 | до 01.09.2025 |  |
|  | Правобережний тепловий район заміна вводів на будинки за адресами: вул.Дальня, 11, 13, 15, труба Ø57мм | пог.м | 100 | до 01.06.2025 |  |
|  | Встановлення засувок Ду 100 вул.М.Чиженка, 23а | од | 2 фланці – 4 | до 01.07.2025 |  |
|  | Заміна трубопроводу Ø57мм від ТК 2/8 до вул.Колеусівська, 15 | пог.м | 50 | до 01.07.2025 |  |
|  | Заміна трубопроводу Ø57мм від ТК 2/9 до 2-й пров.Колеусівський, 5 | пог.м | 60 | до 01.09.2025 |  |
|  | Заміна трубопроводу Ø57мм від ТК 2/16 до вул.Колеусівська, 17 | пог.м | 40 | до 01.06.2025 |  |
|  | Заміна трубопроводу Ø57мм, ввід на будинок за адресою: вул.Є.Мельникова, 26 | пог.м од од | 70 відвід – 10 фланець – 4 | до 01.09.2025 |  |
|  | Лівобережна котельна: ремонт мережного насоса №6 та №7 | од | 2 | до 01.09.2025 |  |
|  | Поточний ремонт та обслуговування блочно модульних котельнь ( заміна кранів шарових, фотодатчиків, клапанів, сальників, підшипників; хімічна промивка; заміна пошкоджених секцій огорожі; фарбування бункерів) | од | 30 | до 01.10.2025 | Комунальне підприємство Кам’янської міської ради «Міськшляхтепло» |
|  | Розроблення та затвердження графіків проведення профілактичних робіт та ремонтів обладнання | шт | 12 | до 01.05.2025 | Приватне підприємство «Компанія Мастерок» |
|  | Укладання договорів на наступний опалювальний період на постачання палива | шт | 5 | до 15.10.2025 |  |
|  | Укладання договорів на наступний опалювальний період на постачання електричної енергії та водопостачання | шт | 2 | до 25.12.2025 |  |
|  | Розроблення температурного графіку відпуску теплової енергії | шт | 1 | до 10.09.2025 |  |
|  | Забезпечення переведення обладнання на резервні джерела живлення | шт | 12 | до 10.09.2025 |  |
|  | Розроблення та затвердження графіку промивання котлового обладнання | шт | 1 | до 10.05.2025 |  |
|  | Розроблення та затвердження графіку обмурування котлоагрегатів і пелетних пальників | шт | 1 | до 10.05.2025 |  |
|  | Розроблення заходів щодо запобігання пошкодження устаткування в умовах низьких температур | шт | 1 | до 20.05.2025 |  |
|  | Підготовка санітарно-технічних систем та пристроїв у житлових будинках: холодне водопостачання; каналізація; димовентиляційні канали; у тому числі: за наявності підключених газових колонок | буд. пог.м буд. пог.м буд. м2 буд. м2 | 23 224 33 330 374 10469 230 6439 | до 01.09.2025 | Комунальне підприємство Кам’янської міської ради «Добробут» |
|  | Ремонт запірної арматури: засувок; вентилів | од од | 11 124 | до 01.09.2025 |  |
|  | Заміна запірної арматури: засувок; вентилів | од од | 9 30 | до 01.09.2025 |  |
|  | Герметизація вводів інженерних комунікацій (у житлових будинках) | од | 12 | до 01.09.2025 |  |
|  | Заготівля посипального матеріалу для житлового господарства | т | 100 | до 01.09.2025 |  |
|  | Підготовка під’їздів до зими | од | 177 | до 01.09.2025 |  |
|  | Ремонт покрівель | од тис.м2 | 273 11,4 | до 01.09.2025 |  |
|  | Ремонт міжпанельних швів | буд. пог.м | 29 952 | до 01.09.2025 |  |
|  | Скління сходових кліток | буд. м2 | 41 95 | до 01.09.2025 |  |
|  | Підготовка електрощитових | од | 24 | до 01.09.2025 |  |
|  | Підготовка: горищ; підвальних приміщень | од од од | 97 197 | до 01.09.2025 |  |
|  | Підготовка опалювальних систем | од | 40 | до 01.09.2025 | ТОВ «Оселя» |
|  | Ремонт холодного водопостачання | од | 40 | до 01.09.2025 |  |
|  | Ремонт системи водовідведення | од | 40 | до 01.09.2025 |  |
|  | Ремонт електрощитових | од | 43 | до 01.09.2025 |  |
|  | Ремонт покрівель | од м2 | 40 1410 | до 01.09.2025 |  |
|  | Ремонт міжпанельних та температурних швів | пог.м | 600 | до 01.09.2025 |  |
|  | Підготовка елеваторних вузлів | од | 49 | до 01.09.2025 |  |
|  | Підготовка під’їздів | од | 181 | до 01.09.2025 |  |
|  | Підготовка: горищ; підвальних приміщень | од од | 8 40 | до 01.09.2025 |  |
|  | Перевірка вентканалів | буд. од | 40 2300 | до 01.09.2025 |  |
|  | Підготовка житлових будинків | од | 40 | до 01.09.2025 |  |
|  | Підготовка опалювальних систем | од | 18 | до 01.09.2025 | ТОВ «Підкова-Фест» |
|  | Ремонт холодного водопостачання | од | 18 | до 01.09.2025 |  |
|  | Ремонт системи водовідведення | од | 18 | до 01.09.2025 |  |
|  | Ремонт електрощитових | од | 18 | до 01.09.2025 |  |
|  | Ремонт покрівель | од м2 | 18 480 | до 01.09.2025 |  |
|  | Ремонт міжпанельних та температурних швів | пог.м | 380 | до 01.09.2025 |  |
|  | Підготовка елеваторних вузлів | од | 18 | до 01.09.2025 |  |
|  | Підготовка під’їздів | од | 85 | до 01.09.2025 |  |
|  | Підготовка підвальних приміщень | од | 18 | до 01.09.2025 |  |
|  | Перевірка вентканалів | буд. од | 18 1066 | до 01.09.2025 |  |
|  | Підготовка житлових будинків | од | 18 | до 01.09.2025 |  |
|  | Ремонт та заміна мереж, всього у тому числі: водопровід; каналізація | км км | 0,727 0,700 0,027 | до 01.09.2025 | Кам’янське водопровідно-каналізаційне господарство Комунального підприємства Дніпропетровської обласної ради «Аульський водовід» |
|  | Запірна арматура, всього у тому числі: ремонт; заміна | шт | 75 63 12 | до 01.09.2025 |  |
|  | Пожежні гідранти, всього у тому числі: ремонт; заміна | шт | 50 10 40 | до 01.09.2025 |  |
|  | Ремонт та очищення колодязів, у тому числі: водопровід; каналізація | шт | 164 30 134 | до 01.09.2025 |  |
|  | Промивка та ремонт резервуарів чистої води | од | 5 | до 01.09.2025 |  |
|  | Профілактичні ремонти на насосних станціях водопроводу (ВНС) | од | 3 | до 01.09.2025 |  |
|  | Профілактичні ремонти на насосних станціях каналізації (КНС) | од | 17 | до 01.09.2025 |  |
|  | Профілактичні ремонти на очисних спорудах каналізації | од | 2 | до 01.09.2025 |  |
|  | Ремонт та заміна насосних агрегатів | од | 42 | до 01.09.2025 |  |
|  | Підготовка рухомого складу до експлуатації в осінньо-зимових умовах з видачою паспортів готовності т.ч. пасажирські вагони; спеціальні вагони | шт шт | 31 5 | до 20.10.2025 | Комунальне підприємство Кам’янської міської ради «Транспорт» |
|  | Підготовка снігоочисника | шт | 2 | до 20.10.2025 |  |
|  | Заготівля посипального матеріалу | т | 150 | до 20.10.2025 |  |
|  | Ремонт колії профілактичний; | км | 77,19 | до 20.10.2025 |  |
|  | Ремонт контактних мереж: профілактичний; капітальний | км км | 77,9 6,6 | до 20.10.2025 |  |
|  | Середній ремонт доріг | тис.м2 | 23,0 | до 01.12.2025 | Департамент житлово-комунального господарства та будівництва міської ради |
|  | Дрібний ремонт доріг | тис.м2 | 20,0 | до 01.12.2025 |  |
|  | Заготівля протиожеледного матеріалу | т | 15,0 | до 01.09.2025 |  |
|  | Підготовка спецавтотехніки для утримання доріг в зимовий період | од | 43 | до 01.09.2025 |  |
|  | Забезпечення резерву: електродрот лампи світлодіодні 20-100 Вт | км од | 0,5 1000 | до 01.09.2025 |  |
|  | Ремонт м’яких покрівель | м2 | 2100 | до 01.11.2025 | Департамент освіти міської ради |
|  | Підготовка власних газових котельнь | од | 3 | до 01.10.2025 |  |
|  | Заміна внутрішніх мереж теплопостачання | пог.м | 2600 | до 01.10.2025 |  |
|  | Ревізія елеваторних вузлів і запірної арматури | од | 95 | до 15.08.2025 |  |
|  | Заміна внутрішніх мереж водопостачання | пог.м | 180 | до 01.10.2025 |  |
|  | Заміна внутрішніх мереж каналізації | пог.м | 110 | до 01.10.2025 |  |
|  | Заміна дерев’яних вікон на металопластикові | шт | 320 | до 15.11.2025 |  |
|  | Повірка приладів обліку теплової енергії | шт | 4 | до 01.11.2025 |  |
|  | Заміна приладів обліку теплової енергії | шт | 5 | до 10.10.2025 |  |
|  | Часткова заміна труб опалення | пог.м | 130 | до 01.09.2025 | Управління охорони здоров’я міської ради |
|  | Ревізія запірної арматури теплопостачання | од | 367 | до 01.09.2025 |  |

Заступник міського голови з питань діяльності 
виконавчих органів міської ради, керуючий 
справами виконавчого комітету міської ради                                                                                    Світлана КОЛІСНІЧЕНКО