ПРОТОКОЛ  №2

засідання координаційної ради

з питань партиципаторного бюджетування

(бюджету участі)

шляхом телефонного опитування

11 вересня 2023 року                                                                       м.Кам`янське

ПРИСУТНІ:

Згідно зі списком.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про відновлення та подальший перебіг інструментів партисипації "Бюджет участі. МІСТО" та "Бюджет участі. ДІТИ".

2. Про затвердження строків проведення циклу "Бюджет участі. МІСТО" та Конкурсу громадських проєктів у 2023-2024 роках.

3. Про затвердження строків проведення циклу "Бюджет участі. ДІТИ" 
та Конкурсів шкільних проєктів у 2023-2024 роках.

4. Про затвердження плану інформаційно-промоційної кампанії "Бюджет участі. МІСТО" та "Бюджет участі. ДІТИ" у 2023-2024 роках.

1. СЛУХАЛИ:

Чернишова О.А., голову координаційної ради, про виконання доручення міського голови щодо поновлення провадження інструментів партисипації "Бюджет участі. МІСТО" та поширенням пілотного проєкту "Бюджет участі. ДІТИ" на комунальні заклади загальної середньої освіти Кам’янської міської ради.

1. ВИРІШИЛИ:

Прийняти до відома.

2. СЛУХАЛИ:

Єрмоленко Г.В., члена координаційної ради, про підготовку 
до проведення циклу "Бюджет участі. МІСТО" та Конкурсу громадських проєктів у 2023-2024 роках і необхідність затвердження строків їх перебігу.

2. ВИРІШИЛИ:

Затвердити строки проведення циклу "Бюджет участі. МІСТО" 
та Конкурсу громадських проєктів у 2023-2024 роках.

"за" – 14;

"проти" – 0;

"утримались" – 1.

3. СЛУХАЛИ:

Єрмоленко Г.В., члена координаційної ради, про підготовку 
до проведення циклу "Бюджет участі. ДІТИ" та Конкурсів шкільних проєктів 
у 2023-2024 роках і необхідність затвердження строків їх перебігу.

3. ВИРІШИЛИ:

Затвердити строки проведення циклу "Бюджет участі. ДІТИ" та Конкурсів шкільних проєктів у 2023-2024 роках.

"за" – 14;

"проти" – 0;

"утримались" – 1.

4. СЛУХАЛИ:

Скакуна О.І., члена координаційної ради, про необхідність затвердження плану інформаційно-промоційної кампанії "Бюджет участі. МІСТО" 
та "Бюджет участі. ДІТИ" у 2023-2024 роках.

4. ВИРІШИЛИ:

Затвердити план інформаційно-промоційної кампанії "Бюджет участі. МІСТО" та "Бюджет участі. ДІТИ" у 2023-2024 роках.

"за" – 14;

"проти" – 0;

"утримались" – 1.

Перший заступник міського голови

з питань діяльності виконавчих

органів міської ради,

голова координаційної  ради                                       Олександр ЧЕРНИШОВ

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Протокол засідання координаційної ради з питань партиципаторного бюджетування (бюджету участі)

від 11.09.2023 №2

ПЕРЕБІГ

строків циклу "Бюджет участі. МІСТО"

та Конкурсу громадських проєктів у 2023-2024 роках

| № з/п | Тривалість етапу | Опис етапу | Виконавець |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | з 15.09.2023 | Проведення інформаційно-промоційної кампанії | Департамент економічного розвитку |
| 2. | з 16.10.2023 по 26.11.2023 (6 тижнів) | Подання громадських проєктів | Автори проєктів |
| 3. | з 27.11.2023 по 01.12.2023 | Складання реєстру отриманих громадських проєктів та попередня перевірка громадських проєктів | Департамент економічного розвитку |
| 4. | з 04.12.2023 по 07.12.2023 | Затвердження реєстрів отриманих та допущених до експертизи проєктів, передача для здійснення аналізу до виконавчих органів міської ради, до повноважень яких належить реалізація | Координаційна рада |
| 5. | з 08.12.2023 по 20.12.2023 | Експертиза громадських проєктів за змістом і можливістю їх реалізації, підготовка картки аналізу проєкту за встановленою формою | Виконавчі органи міської ради, до повноважень яких належить реалізація таких проєктів |
| 6. | з 21.12.2023 по 29.12.2023 | Формування реєстрів позитивно та негативно оцінених проєктів з наступною передачею разом із відповідними картками аналізу до Координаційної ради | Департамент економічного розвитку |
| 7. | з 01.01.2024 по 05.01.2024 | Затвердження реєстрів позитивно та негативно оцінених проєктів | Координаційна рада |
| 8. | з 08.01.2024 по 21.01.2024 | Голосування за громадські проєкти | Мешканці міста |
| 9. | з 22.01.2024 по 29.02.2024 | Затвердження переліку проєктів-переможців конкурсу 2024 року, підготовка проєкту рішення міської ради, розподіл бюджетних коштів за виконавчими органами міської ради, до повноважень яких належить реалізація таких проєктів, шляхом прийняття відповідного рішення міською радою | Координаційна рада, департамент економічного розвитку, депутати міської ради |
| 10. | З березня по грудень (включно) 2024 року | Реалізація громадських проєктів | Виконавчі органи міської ради, до повноважень яких належить реалізація громадських проєктів |

Директор департаменту

економічного розвитку міської ради                          Галина ЄРМОЛЕНКО

Людмила Гончаренко 55 41 31

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Протокол засідання координаційної ради з питань партиципаторного бюджетування (бюджету участі)

від 11.09.2023 №2

ПЕРЕБІГ

строків циклу "Бюджет участі. ДІТИ"

та Конкурсів шкільних проєктів у 2023-2024 роках

| № з/п | Тривалість етапу | Опис етапу | Виконавець |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | з 02.10.2023 | Проведення інформаційно-промоційної кампанії | Департамент економічного розвитку, навчальні заклади |
| 2. | з 30.10.2023 по 24.11.2023 | Проведення спільних навчальних заходів у форматі онлайн для учнів та вчителів | Департамент економічного розвитку, навчальні заклади |
| 3. | з 27.11.2023 по 11.12.2023 | Написання та подання учнями шкільних проєктів | Учні, навчальні заклади |
| 4. | з 27.11.2023 по 11.12.2023 | Попереднє узгодження шкільних проєктів | Шкільна робоча група |
| 5. | з 12.12.2023 по 22.12.2023 | Перевірка шкільних проєктів з метою встановлення дотримання принципів та правил "Бюджет участі. ДІТИ" | Департамент економічного розвитку |
| 6. | з 25.12.2023 по 15.01.2024 | Надання висновку щодо можливості реалізації шкільних проєктів | Департамент з гуманітарних питань |
| 7. | з 05.02.2024 по 04.03.2024 | Конкурси шкільних проєктів | Департамент економічного розвитку, навчальні заклади |
| 8. | з 05.03.2024 по 08.03.2024 | Затвердження шкільних проєктів-переможців | Координаційна рада |
| 9. | з 05.03.2024 по 01.04.2024 | Підготовка проєкту рішення міської ради, розподіл бюджетних коштів за виконавцями, прийняття рішення міської ради на черговій сесії | Координаційна рада, департамент економічного розвитку, депутати міської ради |
| 10. | З квітня по грудень (включно) 2024 року | Реалізація шкільних проєктів-переможців конкурсів 2024 року | Департамент з гуманітарних питань, навчальні заклади |

Директор департаменту

економічного розвитку міської ради                          Галина ЄРМОЛЕНКО

Людмила Гончаренко 55 41 31

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Протокол засідання
координаційної ради 
з питань партиципаторного бюджетування (бюджету участі)

від 11.09.2023 №2

ПЛАН

інформаційно-промоційної кампанії

"Бюджет участі. МІСТО" та "Бюджет участі. ДІТИ" у 2023-2024 роках*

Обсяг видатків на супровід інформаційно-промоційної кампанії у відповідному році визначається рішенням міської ради про бюджет Кам’янської територіальної громади

| № з/п | Напрямок | Процес | Період | Необхідні дії | Необхідні ресурси | Відповідальний | Примітка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Реклама на електронних ресурсах |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Акаунт у соціальній мережі Facebook | Публікації та проведення конкурсів, використання платної реклами для збільшення охоплення користувачів існуючого акаунту (обрання аудиторії за територією, віком тощо) | Протягом 2023-2024 років | Укладення договорів про надання рекламних послуг. Підготовка для публікацій графічних матеріалів та написання текстів | Оплата в межах загального фінансування процесу партиципаторного бюджетування у 2023-2024 роках | Департамент економічного розвитку міської ради |  |
| 1.2. | Акаунт у соціальній мережі Instagram |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Створення чат-боту в Viber | Утворення та наповнення чат-боту в Viber із детальними інструкціями щодо подання та голосування за проєкти | Актуальна інформація по усім етапам партиципаторного бюджетування для тих, хто має намір долучитися у будь-якій ролі (автор, голосуючий, підтримка тощо) | Укладення договору про надання послуг з розробки чат-боту | Оплата в межах загального фінансування процесу партиципаторного бюджетування у 2024 році | Департамент економічного розвитку міської ради |  |
| 1.4. | Наповнення YouTube-каналу | Наповнення каналу раніше виготовленим відеоматеріалом, додавання нового | По мірі виготовлення відеоматеріалів | Наповнення каналу | Не потребує матеріальної підтримки | Департамент економічного розвитку міської ради |  |
| 1.5. | Розсилка "холодних листів" по e-mail | Розсилка листів з агітацією та актуальною інформацією на електронні скриньки за сформованою e-mail базою учасників партиципаторного бюджетування попередніх циклів | Протягом року | Продовження роботи по наповненню e-mailбази учасників процесу партиципаторного бюджетуваннядля майбутньої розсилки | Не потребує матеріальної підтримки | Департамент економічного розвитку міської ради |  |
| 2. Вебінари, онлайн-тренінги, конференції |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Заходи, метою яких є консультування, агітація, опитування тощо | Організація та проведення онлайн-заходів, направлених на різні етапи процесу партиципаторного бюджетування | В залежності від конкретного етапу циклу | Організація, проведення, публічне висвітлення, підведення підсумків | Не потребує матеріальної підтримки | Департамент економічного розвитку міської ради, інші виконавчі органи міської ради за необхідністю |  |
| 2.2. | Інтерактивні курси, тренінги тощо | Організація та проведення заходів, складання програм тренінгів, підготовка матеріалів | В залежності від конкретного етапу циклу | Організація, публічне висвітлення |  | Департамент економічного розвитку міської ради |  |
| 3. Реклама на друкованих носіях |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Виготовлення брендованої продукції | Розробка макетів, набору продукції | В залежності від конкретного етапу циклу | Укладення договорів на придбання продукції тощо | Оплата в межах загального фінансування процесу партиципаторного бюджетування у 2023 та 2024 роках | Департамент економічного розвитку міської ради |  |
| 3.2. | Закупівля подарунків для переможців конкурсів "Бюджет участі. МІСТО" та "Бюджет участі. ДІТИ" | Закупівля подарунків та нагородження авторів проєктів-переможців конкурсів"Бюджет участі. МІСТО" та "Бюджет участі. ДІТИ" | Після визначення проєктів-переможців конкурсів | Укладення договорів на придбання товарів тощо | Оплата в межах загального фінансування процесу партиципаторного бюджетування у 2024 році | Департамент економічного розвитку міської ради |  |
| 4. Реклама у мас-медіа |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Реклама на місцевому телебаченні | Інтерв`ю щодо перебігу циклів "Бюджет участі. МІСТО" та "Бюджет участі. ДІТИ" для випусків новин. Сюжети про перебіг голосування, результати реалізованих проєктів | Протягом року | Надання інформації, підготовка матеріалів, зйомка сюжетів тощо | За рахунок договору про висвітлення діяльності департаменту | Департамент економічного розвитку міської ради |  |
| 4.2. | Реклама на обласному телебаченні |  | Протягом року |  |  |  |  |
| 4.3. | Реклама по місцевому радіо | Надання інформації для новин | Протягом року | Надання інформації для випусків | За рахунок договору про висвітлення діяльності департаменту | Департамент економічного розвитку міської ради |  |
| 4.4. | Співпраця з друкованими ЗМІ | Надання інформації для статей | Протягом року | Надання інформації, підготовка матеріалів для статей тощо | За рахунок договору про висвітлення діяльності департаменту | Департамент економічного розвитку міської ради |  |
| 4.5. | Співпраця з електронними ЗМІ | Надання інформації для статей | Протягом року | Налагодження діалогу. Домовленість про публікації | Співпраця з тими ЗМІ, які не передбачають сплати публікацій | Департамент економічного розвитку міської ради |  |

* – план може бути доповнений або скорочений в залежності від реального фінансування видатків та заходів щодо карантинних обмежень тощо.

Директор департаменту

економічного розвитку міської ради                                                                                                        Галина ЄРМОЛЕНКО

Людмила Гончаренко 55 41 31