Додаток

до рішення міської

від 22.12.2021 №427-14/VIII

ЕКОЛОГІЧНА ПРОГРАМА КАМ’ЯНСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ НА 2022–2025 РОКИ

#### І. Основні положення Програми

##### 1. Визначення проблеми.

Підвищення якості атмосферного повітря, зменшення кількості утворення стихійних сміттєзвалищ, підвищення рівня безпеки і комфортності середовища існування людини. Несприятливі екологічної умови для життєдіяльності населення та негативний стан навколишнього середовища, високі показники захворюваності та смертності серед Кам’янської міської територіальної громади є основною проблемою, на вирішення якої спрямована ця Програма.

##### 2. Аналіз причин виникнення проблеми та обґрунтування необхідності 
її розв’язання програмним методом.

Місто Кам’янське у складі Кам’янської міської територіальної громади 
є одним з найбільших промислових центрів України. Тут взаємодія потенційно небезпечних виробництв (підприємства металургійної, хімічної, машинобудівної, енергетики та ін.) з природним середовищем 
і населенням утворює небезпечні регіональні, а іноді й національні 
(в залежності від оцінки ступеню небезпеки) структурно-екологічні зони, 
які потребують відповідного регулювання.

Місто відноситься до міст України з вкрай небезпечною екологічною ситуацією, що сформувалася в результаті тривалого та інтенсивного розвитку металургійної, хімічної, машинобудівної галузей промисловості 
та гідроенергетики без урахування екологічних наслідків та шкоди для довкілля і здоров’я населення.

Необхідність в розробленні Програми викликана високим рівнем техногенного навантаження на території Кам’янської міської територіальної громади та незадовільною екологічною ситуацією, що складається в умовах промислового виробництва та ринкової економіки. Програма спрямована зменшення показників захворюваності та смертності населення, на проведення комплексу екологічних та економічних заходів, направлених на покращення екологічного стану середовища шляхом зниження техногенного навантаження на довкілля, посилення контролю за дотриманням суб’єктами господарської діяльності вимог чинного законодавства.

Основне навантаження створюють екологічно-небезпечні об`єкти – промислові підприємства, які є джерелами забруднення навколишнього природного середовища.

Забруднення повітря – одна з найактуальніших проблем, яка потребує комплексу взаємопов’язаних завдань і заходів.

Для подолання негативного впливу промисловості на екологічний стан міста необхідно:

- врахування екологічного чинника у програмах соціально-економічного та екологічного розвитку території;

- проведення модернізації, реконструкції та впровадження найкращих доступних технологій на промислових підприємствах;

- розроблення та впровадження екологічно чистих технологій;

- зменшення енерго- і ресурсомісткості промислового виробництва, розбудова очисних споруд;

- збільшення обсягів виробництва екологічно чистих галузей;

- вдосконалення системи екологічного моніторингу, контролю 
та реагування на показники екологічного стану;

- проведення низки заходів з захисту природних ресурсів;

- організація розподілу, вивезення та переробки побутових відходів;

- вдосконалення системи поводження з відходами (як побутовими, 
так і промисловими);

- упровадження сучасних технологій по утилізації відходів;

- відновлення та розширення кількості зелених насаджень, паркових зон;

- підвищення обізнаності та освіченості мешканців Кам’янської міської територіальної громади у сфері охорони природного середовища

- підвищення рівня обізнаності та екологічної свідомості населення.

#### II. Мета Програми

Головна мета Програми – створення умов для забезпечення екологічної безпеки Кам’янської міської територіальної громади за рахунок поліпшення якості навколишнього середовища та, відповідно, якості життя, створення позитивного іміджу та його сталого розвитку, популяризація екологічно свідомого образу життя, знизити захворюваність від екологічних чинників  шляхом:

- комплексної оцінки стану навколишнього середовища;

- цілодобового моніторингу стану атмосферного повітря;

- формування та реалізації стратегії та плану заходів із поліпшення екологічного та радіаційного стану території;

- дотримання санітарно-гігієнічних нормативних показників стану довкілля;

- забезпечення екологічної безпеки населення;

- комплексного благоустрою та озеленення;

- збереження, відновлення та відтворення природних екосистем.

Програма спрямована на реалізацію державної політики України у галузі охорони довкілля, використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки з урахуванням природних та економічних особливостей території регіону.

Основні завдання Програми:

Програма розроблена з метою реалізації державної політики України 
в галузі довкілля. Завдання Програми формулюються відповідно до мети 
з урахуванням напрямків:

- охорона атмосферного повітря;

- охорона земельних ресурсів;

- охорона  водних ресурсів;

- поводження з відходами;

- контроль за дотримання природоохоронного законодавства;

- радіаційний захист територій та населення;

- охорона і раціональне використання природних ресурсів;

- озеленення території Кам’янської міської територіальної громади;

- зменшення негативного впливу стічних вод на екологічний стан територій;

- розбудова системи моніторингу довкілля;

- екологічна просвіта.

Орієнтовні обсяги фінансування, строки виконання, перелік заходів Програми, наведено в додатку 1 до Програми та перелік завдань 
і заходів, які плануються до виконання промисловими підприємствами  Кам’янської міської територіальної громади наведено в додатку 2 до Програми (додаються).

#### III. Інституційний аналіз розв’язання проблеми

При формуванні екологічних програм слід врахувати міжнародний досвід 
та міжнародні зобов’язання України.

На сьогодні Україна є стороною багатьох природоохоронних конвенцій глобального та регіонального характеру, з яких можна відмітити такі як:

- Орхуська конвенція;

- конвенції про охорону дикої флори та фауни і природних середовищ існування в Європі;

- рамкова конвенція Організації Об'єднаних Націй про зміну клімату;

- конвенція Організації Об’єднаних Націй про боротьбу 
з опустелюванням;

- конвенція про міжнародну торгівлю видами дикої фауни і флори, 
що перебувають під загрозою зникнення CITES;

- конвенція ООН про транскордонний вплив промислових аварій;

- Базельська конвенція про контроль за транскордонним переміщенням небезпечних відходів та їх видаленням;

- конвенція про оцінку впливу на навколишнє середовище 
у транскордонному контексті (конвенція ЕСПО);

- протокол «Про стратегічну екологічну оцінку до Конвенції про оцінку впливу на навколишнє середовище у транскордонному контексті».

Європейський Союз розглядає екологічну безпеку, яка є частиною національної безпеки кожної держави, як важливу складову загальноєвропейської стабільності. Тому, охорона навколишнього середовища

визначена пріоритетним напрямком співпраці між Україною
та Європейським Союзом.

Секторальні питання співробітництва у сфері охорони навколишнього природного середовища в Угоді про Асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії 
і їхніми державами-членами, з іншої сторони закріплено шостою Главою  «Навколишнє природне середовище», Розділ 5 «Економічнета галузеве співробітництво», а саме:

- зміна клімату;

- екологічне управління та аналогічні питання, зокрема освіта  
й навчальна підготовка, доступ до інформації з питань навколишнього  середовища та процесу прийняття рішень;

- якість атмосферного повітря;

- якість води та управління водними ресурсами, включаючи морське середовище;

- управління відходами та ресурсами;

- охорона природи, зокрема збереження і захист біологічного  
та  ландшафтного різноманіття (екомережі);

- промислове забруднення і промислові загрози;

- генетично-модифіковані організми, в тому числі у сільському господарстві;

- цивільний захист, зокрема стихійні лиха і антропогенні загрози;

- міське середовище;

- екологічні збори.

Зазначена Програма базується на нових принципах та засадах сталого розвитку.

IV. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми

Програму розроблено з урахуванням можливостей та доцільності залучення фінансових, матеріальних та людських ресурсів для вирішення пріоритетних екологічних завдань, що є у підпорядкуванні виконавців програми. За цими чинниками усі пріоритетні екологічні проблеми розглядаються як:

- проблеми загальнодержавного значення;

- проблеми місцевого значення;

- проблеми, вирішення яких не вимагає залучення значних матеріальних ресурсів;

- проблеми, вирішення яких у значній мірі може бути забезпечено посиленням роботи спеціально уповноважених органів державного управління

в галузі охорони навколишнього природного середовища і використання природних ресурсів.

До проблем, які мають загальнодержавне значення відносяться 
ті проблеми, загострення яких веде до зростання соціальної напруги. 
До них також відносяться екологічні проблеми, що охоплюють територію, яка виходить за межі Кам’янської міської територіальної громади і для вирішення яких необхідно залучення коштів із обласного та державного бюджетів.

За напрямками до них відносяться:

- забруднення атмосфери потужними джерелами викидів, 
яке розповсюджується на сотні кілометрів і захоплює суміжні території. 
Це такі джерела викидів, наприклад, як від ПАТ «Дніпровський коксохімічний завод», тому необхідна їх подальша модернізація та впровадження найкращих доступних технологій;

- відведення стічних вод, забруднення поверхневих та підземних вод солями, нафтопродуктами, важкими металами, органічними речовинами, радіонуклідами  внаслідок дренування з шламонакопичувачів, відстійників, хвостосховищ відходів збагачення уранових руд, тощо. Для зменшення забруднень такого типу потрібні широкомасштабні заході щодо усіх основних джерел забруднення (від промисловості та життєдіяльності населення), зміни деяких технологій у промисловості;

- проблема підтоплення та зсувів техногенного і природного характеру. Ця проблема пов'язана із загостренням соціальної ситуації, тому що зсуви, пошкодження земної поверхні призводять до швидкого руйнування будівель, 
у тому числі і житлових. У цих випадках трапляються також людські жертви, але у будь-якому випадку люди залишаються без даху над головою. Підтоплення веде до більш повільного, але досить динамічного руйнуванню фундаментів як виробничих споруд, так і житлових будівель.

Тільки розробка і поетапна реалізація загальнодержавної Програми, спрямованої на запобігання і ліквідацію наслідків зсувів та підтоплення може призвести до розв'язання цієї проблеми у майбутньому;

- дезактивація селітебної радіаційної забрудненої території. 
Ця проблема виникла у зв'язку з реалізацією програми створення ядерних технологій, ядерної зброї та атомної енергетики радянських часів. Ліквідація наслідків реалізації цієї програми є загальнодержавним завданням, оскільки якщо у найближчі 10-25 років не ліквідувати джерела радіоактивного забруднення, то їх вплив може розповсюдитися на значну територію.

Крім того, мешкання на радіоактивно забруднених територіях призводить не тільки до підвищеного рівня захворюваності населення, але й до генетичних змін у їх статевих клітинах, що здатні викликати генетичні захворювання 
у майбутніх поколінь.

Місцеві проблеми – це проблеми, які можуть бути вирішені 
на місцевому рівні спільними зусиллями місцевих виборчих та виконавчих органів, виконавчими органами різних міністерств і відомств на місцях, підприємствами та організаціями, чия діяльність призводить до виникнення цих проблем.

Для їх розв'язання достатньо залучення матеріальних і фінансових ресурсів підприємств та бюджету Кам’янської міської територіальної громади, проведення ряду організаційних заходів і прийняття необхідних адміністративних рішень.

До місцевих екологічних проблем у Програмі віднесені наступні:

- забруднення атмосфери міст викидами підприємств та автотранспорту;

- забруднення водоймищ скидами забруднених стічних вод промисловими підприємствами та комунально-побутовими стоками;

- забруднення водоймищ через змив ґрунтів поверхневим стоком внаслідок відсутності водоохоронних зон водоймищ;

- відчуження і забруднення земель;

- накопичення токсичних відходів на промислових підприємствах;

- накопичення твердих побутових відходів на необладнаних територіях (звалищах).

До проблем, вирішення яких може бути досягнуто з використанням незначних фінансових та матеріальних ресурсів як з боку підприємств-забруднювачів, так і з боку бюджету Кам’янської міської територіальної громади, віднесені:

- зниження забруднення атмосферного повітря (ремонт, реконструкція 
та дотримання регламентних вимог під час роботи пилогазоочисних споруд 
на промпідприємствах; впровадження недорогих приладів з економії енергоресурсів тощо);

- зниження забруднення поверхневих вод (ремонт, реконструкція 
і дотримання режиму роботи систем водопостачання та очисних споруд 
на підприємствах, комунальних організаціях; впровадження лічильників контролю витрат води; організація водоохоронних зон поверхневих водоймищ тощо);

- зниження забруднення підземних вод (організація тимчасового зберігання у контейнерах токсичних відходів на територіях підприємств; ремонт та організація дренажних систем і спостережних свердловин 
на відстійниках, накопичувачах різних відходів тощо);

- зменшення забруднення ґрунтів;

- збільшення обсягів озеленення території;

- зменшення обсягів стихійних неорганізованих накопичень твердих побутових відходів (організація роздільного збирання різних видів твердих побутових відходів; організація звалищ твердих побутових відходів, 
що  відповідають  усім  екологічним  і  санітарно-гігієнічним  вимогам;

впровадження локального сміттєспалювального устаткування, що відповідає санітарним і екологічним вимогам, на великих підприємствах і районах Кам’янської міської територіальної громади).

Спеціально уповноваженим органом державного управління в галузі охорони навколишнього природного середовища і використання природних ресурсів є Державна екологічна інспекція України. Розв’язання багатьох екологічних проблем залежить від чітко організованої системи її роботи 
та допомого органам місцевого самоврядуваня. Найважливішим напрямом цієї роботи є підвищення вимог до підприємств і організацій щодо виконання природоохоронного законодавства.

Основними проблемами, які значною мірою можна вирішити зусиллями природоохоронних органів, є:

- вплив на порушників природоохоронного законодавства;

- зменшення забруднення атмосфери викидами від організованих джерел (контроль за регламентом роботи очисних систем і виконанням проектів ГДВ);

- зменшення забруднення атмосфери від автотранспорту (організація контролю, підвищення вимог до встановлення нових каталізаторів опалювання пального та очищення викидів);

- зменшення забруднення водоймищ, забезпечення дотримання Водного кодексу України в частині створення водоохоронних зон;

- поліпшення стану малих річок;

- забезпечення радіаційної безпеки населення (контроль за поводженням 
з джерелами іонізуючого випромінювання на промислових підприємствах 
і організаціях; контроль за транспортуванням радіоактивних матеріалів, джерел іонізуючого випромінювання, їх зберіганням на підприємствах, контроль 
за складуванням радіоактивних відходів; радіологічні обстеження);

- зменшення обсягів утворення і накопичення відходів (контроль 
за суворим дотриманням лімітів на розміщення відходів; контроль 
за поводженням з відходами, насамперед токсичними, на підприємствах).

#### V. Строки та етапи виконання Програми

Програма запланована для виконання в один етап – протягом 4 років. Обов’язкове щорічне звітування про хід виконання Програми.

#### VI. Перелік завдань і заходів Програми

До заходів Програми відносяться:

- заходи щодо нормалізації радіаційного стану;

- заходи щодо поліпшення якості атмосферного повітря;

- заходи щодо поліпшення якості поверхневих та підземних вод;

- заходи у сфері поводження з відходами;

- заходи з озеленення міста та збереження зелених насаджень;

- заходи з охорони та раціонального використання природних ресурсів;

- заходи щодо запобігання підтоплення триторії;

- наука, інформація, екологічна освіта (просвітницька діяльність), організація праці.

Наведені заходи спрямовані на виконання таких завдань:

- проведення спеціальних екологічних, інженерно-геологічних та інших досліджень;

- розроблення техніко-економічних обґрунтувань, проектів, міських програм екологічного напряму;

- введення нових природоохоронних об'єктів, забезпечення надійного стану та реконструкції існуючих природоохоронних об'єктів і потенційно небезпечних промислових споруд;

- ліквідацію екологічно небезпечних об'єктів, відновлення порушених територій;

- забезпечення належного функціонування природоохоронних 
і комунальних служб.

#### VII. Ресурсне забезпечення Програми

Для вирішення проблем, завдань та заходів, що включені у програму, передбачено використання наступних джерел фінансування та економічних механізмів:

1. Бюджет Кам’янської міської територіальної громад.

2. Обласний бюджет.

3. Державний бюджет.

4. Інші джерела – фінансування проєктів програми за рахунок коштів підприємств.

За джерелами фінансування перелік природоохоронних заходів Програми можна умовно поділити на дві групи заходів, а саме:

група І – заходи, що підлягають фінансуванню за рахунок коштів державного бюджету та місцевих бюджетів;

група ІІ – заходи, що підлягають фінансуванню виключно за рахунок коштів підприємств.

#### VIII. Організація управління та контролю за ходом виконання Програми

Власником Програми є Департамент екології та природних ресурсів Кам’янської міської ради. Відповідальний за виконання міських заходів Програми та контроль за виконанням заходів підприємствами – Департамент екології та природних ресурсів Кам’янської міської ради.

Виконавці заходів Програми щомісячно (за необхідності) та щоквартально до 25 числа місяця, що настає за звітним періодом, надають відповідальному

за виконання заходів Програми результати її виконання, з метою координації забезпечення виконання Програми в установлені терміни, досягнення передбачених показників, використання залучених ресурсів за призначенням.

#### IХ. Очікувані результати виконання Програми

Зменшиться кількість викидів забруднюючих речовин в атмосферу 
та водні ресурси підприємствами Кам’янської міської територіальної громади.

Зменшиться кількість забруднюючих речовин (а саме нафтопродуктів), 
що скидаються із зворотними водами у поверхневі водні об’єкти.

- зменшення кількості  забору та скиду води;

- переробка рідких хімічних відходів;

- модернізація технологічного обладнання;

- контроль за викидами забруднюючих речовин основними підприємствами-забруднювачами;

- зменшення споживання електроенергії;

- збільшення територій зелених зон.

Соціальні:

- поліпшення якості життя мешканців Кам’янської міської територіальної громади;

- покращення здоров’я мешканців Кам’янської міської територіальної громади;

- збільшення зелених зон відпочинку.

Секретар міської ради                                            Наталія КТІТАРОВА

Додаток 1 до Програми

- ПЕРЕЛІК

- загальноміських заходів Екологічної програми Кам’янської міської територіальної громади на 2022–2025 роки

| № п/п | Найменування заходу | Кошторисна вартість заходу, тис. грн. |  |  |  |  | Джерела фінансу-вання | Відповідаль-ний за виконання | Інформація про захід |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Загальна вартість, тис. грн. | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |  |  |  |
| 1. Заходи щодо нормалізації радіаційного стану в місті |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Проведення заходів з захисту населення від факторів радіаційного забруднення навколишнього середовища в зоні впливу хвостосховища по вул. Кодацька | 3400,00 | 1100,00 | 880,00 | 880,00 | 480,00 | бюджет Кам'янської міської територіальної громади | Департамент екології та природних ресурсів міської ради | Поліпшення радіаційного стану |
| 1.2. | Радіологічне обстеження приміщень дошкільних навчальних і освітніх закладів | 200,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | бюджет Кам'янської міської територіальної громади | Департамент екології та при-родних ресурсів міської ради | Контроль радіаційного стану |
| Всього по розділу |  | 3540,00 | 1150,00 | 930,00 | 930,00 | 530,00 | бюджет Кам'янської міської територіальної громади |  |  |
| 2. Заходи щодо поліпшення якості атмосферного повітря |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Забезпечення широкого доступу щодо інформації про екологічну ситуацію | 232,00 | 58,00 | 58,00 | 58,00 | 58,00 | бюджет Кам'янської міської територіальної громади | Департамент екології та природних ресурсів міської ради | Забезпечення широкого доступу щодо інформації про екологічну ситуацію на територіі Кам'янської міської територіальної громади |
| 2.2. | Використання методів, що забезпечують зниження впливу та усунення факторів повторного забруднення атмосферного повітря, а саме полив вулиць | 160,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | бюджет Кам'янської міської територіальної громади | Департамент екології та природних ресурсів міської ради | Зменшення забруднення атмосферного повітря |
| Всього по розділу |  | 392,00 | 98,00 | 98,00 | 98,00 | 98,00 | бюджет Кам'янської міської територіальної громади |  |  |
| 3. Заходи щодо поліпшення якості поверхневих та підземних вод |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.* | Розчищення прорізі лівобережного каналу до Голубого озера | 6589,10 | 6589,10 |  |  |  | Обласний бюджет | Департамент екології та при-родних ресурсів міської ради | Збільшення площі акваторії |
| 3.2. | Встановлення в натурі (на місцевості) меж водоохоронної зони та земель водного фонду р. Дніпро в межах м. Кам’янського (у тому числі коригування ПКД, проведення експертизи проєкту, здійснення авторського та технічного нагляду) | 1000,00 | 1000,00 |  |  |  | бюджет Кам'янської міської територіальної громади | Департамент екології та природних ресурсів міської ради | Винесення в натуру |
| 3.3. | «Проведення заходів щодо поліпшення стану лівобереж-ного каналу» м. Кам`янського. Реконструкція. Коригування» (у тому числі коригування ПКД, проведення експертизи проекту, здійснення авторського та технічного нагляду) | 39468,98 | 19083,39 |  |  |  | бюджет Кам'янської міської територіальної громади | Департамент екології та природних ресурсів міської ради |  |
|  |  |  |  | 20385,59 |  |  | Обласний бюджет |  |  |
| Всього по розділу |  | 47058,08 | 20083,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | бюджет Кам'янської міської територіальної громади |  |  |
|  |  |  | 6589,10 | 20385,59 | 0,00 | 0,00 | Обласний бюджет |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Державний бюджет |  |  |
|  |  |  | 26672,49 | 20385,59 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 4. Заходи у сфері поводження з відходами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Забезпечення екологічно-безпечного збирання, перевезення та знешкодження відходів | 18000,00 | 4500,00 | 4500,00 | 4500,00 | 4500,00 | бюджет Кам'янської міської територіальної громади | Департамент екології та природних ресурсів міської ради | Ліквідація стихійних сміттєзвалищ на території Кам'янської міської територіальної громади |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Департамент житлово-комунального господарства та будівництва міської ради | Ліквідація стихійних сміттєзвалищ на території міських кладовищ |
| 4.2. | Забезпечення екологічно-безпечного захоронення відходів та небезпечних речовин, ліквідація шламо-накопичувачау балці Ясинова за адресою: вул. Горобця С.Х., 1К, в тому числі коригування ПКД, проведення експертизи, здійснення авторського та технічного нагляду | 52450,00 | 50000,00 |  |  |  | Державний бюджет | Департамент екології та природних ресурсів міської ради | Рекультивація та поетапна ліквідація |
|  |  |  |  |  |  |  | Обласний бюджет |  |  |
|  |  |  | 2450,00 |  |  |  | бюджет Кам'янської міської територіальної громади |  |  |
| 4.3. | Забезпечення екологічно безпечного збирання твердих побутових відходів (будівництво місць зберігання ТПВ з облаштуванням відповідно діючих нормативів, у тому числі проектно-кошторисна документація) | 5000,00 | 5000,00 |  |  |  | бюджет Кам'янської міської територіальної громади | Департамент житлово-комунального господарства та будівництва міської ради | Забезпечення екологічно безпечного поводження з ТПВ |
| 4.4. | Придбання та установка ємностей, контейнерів для роздільного збору сміття в громадських установах та організаціях | 1000,00 | 1000,00 |  |  |  | бюджет Кам'янської міської територіальної громади | Департамент екології та природних ресурсів міської ради | Забезпечення дотримання вимог законо-давства з питань повод-ження з ТПВ |
| 4.5. | Організація вивезення розсортованого сміття | 3000,00 |  |  |  |  | бюджет Кам'янської міської територіальної громади | Департамент екології та природних ресурсів міської ради | Забезпечення дотримання вимог законодавства з питань поводження з ТПВ |
|  |  |  | 3000,00 |  |  |  |  | Департамент житлово-комунального господарства та будівництва міської ради |  |
| Всього по розділу |  | 79450,00 | 15950,00 | 4500,00 | 4500,00 | 4500,00 | бюджет Кам'янської міської територіальної громади |  |  |
|  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Обласний бюджет |  |  |
|  |  |  | 50000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Державний бюджет |  |  |
|  |  |  | 65950,00 | 4500,00 | 4500,00 | 4500,00 |  |  |  |
| 5. Заходи з озеленення міста та збереження зелених насаджень |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Заходи з озеленення | 4000,00 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | бюджет Кам'янської міської територіальної громади | Департамент екології та при-родних ресурсів міської ради | Збільшення чисельності зелених насаджень |
| 5.2. | Заходи по догляду за зеленими насадженнями | 2000,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | бюджет Кам'янської міської територіальної громади | Департамент екології та при-родних ресурсів міської ради | Збереження зелених насаджень |
| 5.3. | Придбання спецтехніки по догляду за зеленими насадженнями | 5000,00 |  | 5000,00 |  |  | бюджет Кам'янської міської територіальної громади | Департамент екології та при-родних ресурсів міської ради | Збереження зелених насаджень |
| 5.4. | Інвентаризація об’єктів зеленого господарства | 2000,00 | 2000,00 |  |  |  | бюджет Кам'янської міської територіальної громади | Департамент житлово-комунального господарства та будівництва міської ради | Охорона і збереження зелених насаджень |
| 5.5. | Придбання посадкового матеріалу | 2000,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | бюджет Кам'янської міської територіальної громади | Департамент екології та природних ресурсів міської ради | Збільшення чисельності зелених насаджень |
| 5.6. | «Благоустрій та озеленення об’єктів зеленого господарства м. Кам`янського (капітальний ремонт об’єктів благоустрою та озеленення об’єктів зеленого господарства м. Кам`янського) - «Сквер хіміків (район вул. Січеславський шлях (Дніпро-петровської)» (у т. ч. коригу-вання ПКД, проведення експертизи проекту, здійснення технічного та авторського нагляду) | 2000,00 | 2000,00 |  |  |  | бюджет Кам'янської міської територіальної громади | Департамент екології та природних ресурсів міської ради | Облаштування рекреаційних зон Кам'янської міської територіальної громади |
| 5.7. | Боротьба з інвазійними видами рослин та рослинами-алергенами (зокрема, амброзією полинолистою) | 800,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | бюджет Кам'янської міської територіальної громади | Департамент екології та при-родних ресурсів міської ради | Охорона і збереження зелених насаджень; захист здоров’я населення |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Департамент житлово-комунального господарства та будівництва міської ради |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Управління охорони здоров'я міської ради |  |
| Всього по розділу |  | 17800,00 | 6200,00 | 7200,00 | 2200,00 | 2200,00 | бюджет Кам'янської міської територіальної громади |  |  |
| 6. Заходи з охорони та раціонального використання природних ресурсів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Ліквідація лісових та степових пожеж та їх наслідків | 480,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | бюджет Кам'янської міської територіальної громади | Департамент екології та природних ресурсів міської ради | Проведення заходів з ліквідації наслідків лісових пожеж |
| 6.2. | Ліквідація наслідків буревіїв, сніголамів, вітровалів | 800,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | бюджет Кам'янської міської територіальної громади | Департамент житлово-комунального господарства та будівництва міської ради | Проведення заходів з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій природного походження |
|  |  | 600,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 |  | Управління охорони здоров'я міської ради |  |
|  |  | 800,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |  | Департамент з гуманітарних питань міської ради |  |
| Всього по розділу |  | 2680,00 | 670,00 | 670,00 | 670,00 | 670,00 | бюджет Кам'янської міської територіальної громади |  |  |
| 7. Заходи щодо запобігання підтоплення міста |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. | Коригування проекту «Розчищення р. Коноплянка з виконанням робіт для недопущення підтоплення хвостосховищ | 1500,00 | 1500,00 |  |  |  | бюджет Кам'янської міської територіальної громади | Департамент екології та природних ресурсів міської ради | Запобігання підтоплення території Кам'янської міської територіальної громади |
| 7.2. | Проведення заходів щодо попередження підтоплення правобережної та лівобережної частини міста Кам`янського, будівництво споруд для збирання та очищення поверхневого стоку, у тому числі проектно-кошторисна документація | 15000,00 |  |  |  |  | бюджет Кам'янської міської територіальної громади | Департамент екології та природних ресурсів міської ради | Запобігання підтоплення території Кам'янської міської територіальної громади |
|  |  |  | 15000,00 |  |  |  |  | Департамент житлово-комунального господарства та будівництва міської ради |  |
| 7.3. | Роботи по проекту «Розчищення р. Коноплянка з виконанням робіт для недопущення підтоплення хвостосховищ» | 50000,00 |  | 50000,00 |  |  | бюджет Кам'янської міської територіальної громади | Департамент екології та природних ресурсів міської ради | Запобігання підтоплення території Кам'янської міської територіальної громади |
| 7.4. | Заходи щодо відновлення санітарного стану водойми біля мікрорайону БАМ | 200,00 |  |  |  | 200,00 | бюджет Кам'янської міської територіальної громади | Департамент екології та природних ресурсів міської ради | Облаштування рекреаційних зон Кам'янської міської територіальної громади |
| 7.5. | Послуги з відведення стічних вод (утримання мережі меліоративної системи в м. Кам`янське) | 2000,00 | 2000,00 |  |  |  |  |  |  |
| Всього по розділу |  | 68700,00 | 18500,00 | 50000,00 | 0,00 | 200,00 | бюджет Кам'янської міської територіальної громади |  |  |
| 8. Заходи з екологічного моніторингу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1. | Послуги моніторингу та вимірювання рівня забруд-нення повітря (дослідження стану навколишнього природного середовища) | 1000,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | бюджет Кам'янської міської територіальної громади | Департамент екології та при-родних ресурсів міської ради; |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | КП «Центр екологічного моніторингу» ДОР |  |
| 8.2. | Запровадження та обслуговування функціонування системи комплексного екологічного моніторингу | 2000,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | бюджет Кам'янської міської територіальної громади | Департамент екології та природних ресурсів міської ради |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | КП КМР Екосервіс |  |
| Всього по розділу |  | 3000,00 | 750,00 | 750,00 | 750,00 | 750,00 | бюджет Кам'янської міської територіальної громади |  |  |
| 9. Заходи з адаптації громади до наслідків зміни клімату |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1. | Забезпечення затінення території, зон відпочинку за допомогою навісів, альтанок, рослин, які плетуться | 800,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | бюджет Кам'янської міської територіальної громади | Департамент екології та при-родних ресурсів міської ради | Адаптація громади до наслідків зміни клімату |
| 9.2. | Встановлення спеціальних «парасольок-охолоджувачів», «штучного туману» (дрібнодисперсне розпилювання води) | 800,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | бюджет Кам'янської міської територіальної громади | Департамент екології та при-родних ресурсів міської ради | Адаптація громади до наслідків зміни клімату |
| 9.3. | Облаштування питних фонтанчиків у різних частинах міста | 800,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | бюджет Кам'янської міської територіальної громади | Департамент екології та при-родних ресурсів міської ради | Адаптація громади до наслідків зміни клімату |
| Всього по розділу |  | 2400,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | бюджет Кам'янської міської територіальної громади |  |  |
| 10. Наука, інформація, екологічна освіта, організація праці |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1. | Підготовка та участь у форумах та виставках природоохоронного спрямування | 80,00 |  |  |  |  | бюджет Кам'янської міської територіальної громади | Департамент екології та при-родних ресурсів міської ради | Підвищення екологічної свідомості |
|  |  |  | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 |  | Департамент з гуманітарних питань міської ради |  |
| 10.2. | Проведення заходів з екологічного спрямування | 160,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | бюджет Кам'янської міської територіальної громади | Департамент екології та при-родних ресурсів міської ради | Формування екологічного світогляду населення |
| 10.3. | Організація заходів з екологічної просвіти | 120,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | бюджет Кам'янської міської територіальної громади | Департамент екології та при-родних ресурсів міської ради | Підвищення екологічної свідомості |
| 10.3.1. | Організація та проведення «Тиждень еколога» | 40,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | бюджет Кам'янської міської територіальної громади | Департамент з гуманітарних питань міської ради | Формування екологічного світогляду населення, підвищення екологічної свідомості |
|  |  |  | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |  | Департамент екології та при-родних ресурсів міської ради |  |
| 10.3.2. | Організація та проведення «День Довкілля»\ | 40,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | бюджет Кам'янської міської територіальної громади | Департамент екології та при-родних ресурсів міської ради | Формування екологічного світогляду населення. |
| 10.3.3. | Організація та проведення «Конкурс екобригад» | 20,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | бюджет Кам'янської міської територіальної громади | Департамент з гуманітарних питань міської ради | Підвищення екологічної свідомості |
| 10.3.4. | Організація та проведення конкурсу плакатів «Збережемо планету разом» | 20,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | бюджет Кам'янської міської територіальної громади | Департамент з гуманітарних питань міської ради | Підвищення екологічної свідомості |
| 10.4. | Організація та здійснення робіт з екологічної освіти, підготовки кадрів, підвищення кваліфікації та обміну досвідом роботи працівників природоохоронних служб. Проведення конференцій, семінарів та заходів з екологічної тематики. | 200,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | бюджет Кам'янської міської територіальної громади | Департамент екології та природних ресурсів міської ради | Формування екологічного світогляду населення, підвищення екологічної свідомості |
| 10.5. | Видання поліграфічної продукції з екологічної тематики, заходи щодо пропаганди охорони навколишнього природного середовища | 796,00 | 199,00 | 199,00 | 199,00 | 199,00 | бюджет Кам'янської міської територіальної громади | Департамент екології та природних ресурсів міської ради | Екологічна просвіта, екологічна пропаганда, формування екологічного світогляду населення |
| 10.6. | Облаштування інформаційної системи (встановлення інформаційного табло з відображенням стану атмосферного повітря) | 500,00 |  |  |  | 500,00 | бюджет Кам'янської міської територіальної громади | Департамент екології та природних ресурсів міської ради | Забезпечення гармонізації відносин між виробництвом та довкіллям |
| 10.7. | Забезпечення проведення стратегічної екологічної оцінки документів державного планування | 400,00 | 400,00 |  |  |  | бюджет Кам'янської міської територіальної громади | Департаменти та управління міської ради: економіки, екології та природних ресурсів, місто-будування та архітектури та інші виконавчі органи міської ради – розробники документів державного планування | Залучення відповідних фахівців-експертів |
| 10.8. | Забезпечення проведення процедури оцінки впливу на довкілля проєктів | 700,00 | 700,00 |  |  |  | бюджет Кам'янської міської територіальної громади | Департаменти та управління міської ради | Залучення відповідних фахівців-експертів |
| 10.9. | Організація проведення стратегічної екологічної оцінки «Плану заходів з адаптації громади м. Кам’янського до наслідків зміни клімату» | 200,00 |  |  |  | 200,00 | бюджет Кам'янської міської територіальної громади | Департамент екології та природних ресурсів міської ради | Залучення відповідних фахівців-експертів |
| Всього по розділу |  | 3156,00 | 1439,00 | 339,00 | 339,00 | 1039,00 | бюджет Кам'янської міської територіальної громади |  |  |
| ЗАГАЛЬНА СУМА |  | 228176,08 | 122029,49 | 85472,59 | 10087,00 | 10587,00 |  |  |  |
| в т.ч. Державний бюджет |  | 50000,00 | 50000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| Обласний бюджет |  | 26974,69 | 6589,10 | 20385,59 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| бюджет Кам'янської міської територіальної громади |  | 151201,39 | 65440,39 | 65087,00 | 10087,00 | 10587,00 |  |  |  |

Директор департаменту екології 
та природних ресурсів міської ради                                                                                                         Богдан НАПОЛОВ

Додаток 2 до Програми

- ПЕРЕЛІК

- завдань і заходів Екологічної програми Кам’янської міської територіальної громади на 2022–2025 роки,

- які плануються до виконання промисловими підприємствами

| № п/п | Найменування заходу | Кошторисна вартість заходу, тис. грн. |  |  |  |  |  |  | Відповідальні за виконання | Очікуваний результат |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Загальна вартість | 2022 | 2023 | 2024 |  | 2025 |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |  | 8 | 9 |  |
| - Загальні заходи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Озеленення території підприємства | 53,0 | 12,0 | 16,0 | 6,5 |  | 10,5 |  | ПрАТ «ДКХЗ» | Оновлення та збільшення зелених насаджень для поліпшення стану навколишнього середовища |  |
| 1.2 | Проведення громадських слухань та обговорень щодо проведення планових заходів по реконструкції та будівництву нових об’єктів | - | - | - | - |  | - |  | Металургійне виробництво ПрАТ «ДКХЗ» | Інформування громадськості населення |  |
| 1.3 | Система екологічного менеджменту та сертифікація підприємства на відповідність вимогам ISO 140001 | 60,0 | 20,0 | 22,0 | 18,0 |  | - |  | ПрАТ «ДКХЗ» | Модернізація існуючих методів управління, а також психології управління екологічними аспектами для досягнення реальних покращень в питаннях охорони та захисту довкілля |  |
| 1.4. | Використання методів, що забезпечують зниження впливу та усунення факторів повторного забруднення атмосферного повітря, а саме полив вулиць | - | - | - | - |  | - |  | ПрАТ «ДКХЗ» ПрАТ «ЮЖКОКС», АТ «ДНІПРОАЗОТ» | Зниження впливу та усунення факторів повторного забруднення атмосферного повітря |  |
|  | Всього по розділу | 105,00 | 32,00 | 38,00 | 24,50 |  | 10,50 |  |  |  |  |
| - Охорона атмосферного повітря |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Ремонт пічних камер коксування з використанням сучасних технологій | 114832,5 | 79300,1 | 11145,0 | 11844,3 |  | 12543,1 |  | ПрАТ «ДКХЗ» | Зменшення викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря |  |
| 2.2 | Модернізація системи подачі повітря в зону спікання агломашини №12 з метою зниження викидів забруд-нюючих речовин у повітря | 20000,0 | - | - | 20000,0 |  | - |  | Металургійне виробництво ПрАТ «ДКХЗ» | Зниження викидів ЗР на 3100 т |  |
| 2.3 | Реконструкція систем очистки газів, що відходять з зон спікання агломашин №7-12 | 698000,0 | 178000,0 | 490000, 0 | 400000,0 |  | 120000,0 |  | Металургійне виробництво ПрАТ «ДКХЗ» | Доведення викидів твердих частинок до 30 мг/нм3, |  |
| 2.4 | Реконструкція доменного цеху з подачею азоту в між конусний простір ДП-9 (розробка проєкту) | 5 000,0 | - | - | 2000,0 |  | 3000,0 |  | Металургійне виробництво ПрАТ «ДКХЗ» | Зниження вмісту пилу у відхідних газах до 30 мг/нм3, після виконання проєкту |  |
| 2.5 | Реконструкція доменного цеху з подачею азоту в між конусний простір ДП-12 (розробка проєкту) | 5 000,0 | - | - | 2000,0 |  | 3000,0 |  | Металургійне виробництво ПрАТ «ДКХЗ» | Зниження вмісту пилу у відхідних газах до 30 мг/нм3, після виконання проєкту |  |
| 2.6 | Автоматизована система екологічного моніторингу атмосферного повітря | 1380,0 | 430,0 | 420,0 | 420,0 |  | 110,0 |  | Металургійне виробництво ПрАТ «ДКХЗ» | Розширення інформо-ваності. Дотримання вимог природоохоронного законодавства |  |
| 2.7 | Модернізація газоочисного обладнання обертової печі №2 дільниці виробництва вапна конверторного цеху зі заміною конструкції газоочисної системи | 12000,0 | 8 000,0 | 4000,0 | - |  | - |  | Металургійне виробництво ПрАТ «ДКХЗ» | Уловлення вапняного пилу 700 тонн |  |
| 2.8 | Реконструкція графітовловлю-ючої установки міксерного відділення із установкою рукавних фільтрі (розробка проєкту) | 4697,0 | 4 697,0 | - | - |  | - |  | Металургійне виробництво ПрАТ «ДКХЗ» | Зниження вмісту пилу у відхідних газах до 30 мг/нм3, після виконання проєкту |  |
| 2.9 | Вловлювання та очистка неорганізованих викидів конвертерів №№1, 2 (розробка проєкту) | 28101,0 | 28101,0 | - | - |  | - |  | Металургійне виробництво ПрАТ «ДКХЗ» | Виключення неорганізованих викидів, після виконання проєкту |  |
| 2.10 | Реконструкція аспірацій них систем шихтового відділення агломераційного цеху №2 (розробка проєкту) | 5365,0 | 5 365,0 | - | - |  | - |  | Металургійне виробництво ПрАТ «ДКХЗ» | Зниження вмісту пилу у відхідних газах до 30 мг/нм3, після виконання проєкту |  |
| 2.11 | Ремонт камер коксування коксових батарей № 5, 6 коксового цеху з використа-нням керамічного наплавлення для усунення прососів із камер в опалювані простінки (7 камер щорічно) | 1000,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 |  | 250,0 |  | ПрАТ «ЮЖКОКС» | Зниження викидів забруднюючих речовин на 1,1 т. щорічно |  |
| 2.12 | Монтаж скруберу мокрого типу на виході топкових газів Б 301А | 3000,0 * | - | 3000,0 | - |  | - |  | ПАТ «ХІМДІВІЗІОН» | Зменшення кількості викидів пилу в атмосферу |  |
| 2.13 | Проведення інвентаризації викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря | 0,0 | - | - | - |  | - |  | АТ «ДНІПРОАЗОТ» | Виконання вимог природоохоронного законодавства. |  |
|  | Всього по розділу | 898375,5 | 304143,1 | 18815,0 | 436514,0 |  | 138903,1 |  |  |  |  |
| - Охорона водних ресурсів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Реконструкція вузла знезараження стоків на комплексі з експлуатації очисних споруд каналізації лівого берега за адресою: вул. Індустріальна, 30, м. Кам'янське Дніпропетровської обл. | 384,978 |  | - | - |  | - |  | КП «Кам'янський міськводоканал» Дніпропетров-ської обласної ради | Забезпечення дотримання вимог природоохоронного законодавства. Попередження штрафних санкцій |  |
| 3.2 | Реалізація проекту «Реконструкція водогону Д-600 мм від водопровідної насосної станції по вул. Лохвицького, 29 (майданчик №3) до вул. Казанська» | 2499,50 | - | - | - |  | - |  | КП «Кам'янський міськводоканал» Дніпропетров-ської обласної ради | Зменшення об’ємів втрат питної води під час аварій на мережах водопостача-ння. Зменшення кількості аварій. Ефективна та безпечна робота системи водопостачання на наступні роки. |  |
| 3.3 | Технічне переоснащення каналізаційної насосної станції №16 із застосуванням сучасних насосних агрегатів за адресою: с.Степове, вул.Механізаторів, 16А | 965,902 | 965,902 | - | - |  | - |  | КП «Кам'янський міськводоканал» Дніпропетров-ської обласної ради | Уникнення ризику потрапляння неочищених стічних вод в ґрунт |  |
| 3.4 | Технічне переоснащення каналізаційної насосної станції №13 із застосуванням сучасних насосних агрегатів за адресою: м. Кам'янське, вул. Харківська,2 | 1839,424 | - | 1839,424 | - |  | - |  | КП «Кам'янський міськводоканал» Дніпропетров-ської обласної ради | Уникнення ризику потрапляння неочищених стічних вод в ґрунт |  |
| 3.5 | Видалення нафтопродуктів зі стічної води комбінату за допомогою вуглецевого сорбенту | 0,0 |  | - | - |  | - |  | Металургійне виробництво ПрАТ «ДКХЗ» | Зниження скиду нафтопродуктів на 4,4 тон |  |
| 3.6 | Економне використання водних ресурсів: переведення повітро-нагрівачів ДП-9 з водяного на випарне охолодження | 1000,0 | 1000,0 | - | - |  | - |  | Металургійне виробництво ПрАТ «ДКХЗ» | Зниження забору та скиду води на 3 млн. куб. м/рік |  |
| 3.7 | Економне використання водних ресурсів: переведення нагрівальної печі №4 ТЗС з прямоточного водопостачання на оборотне з НС №3а | 150,0 | 150,0 | - | - |  | - |  | Металургійне виробництво ПрАТ «ДКХЗ» | Обґрунтування рішення про будівництво |  |
| 3.8 | Переведення повітронагрівачів ДП-1М з водяного на випарне охолодження | 2000,0 |  | 1000,0 | 500,0 |  | 500,0 |  | Металургійне виробництво ПрАТ «ДКХЗ» | Зниження забору та скиду води на 3 млн. куб. м/рік |  |
| 3.9 | Автоматизована система екологічного моніторингу стічних вод металургійного виробництво ПрАТ «ДКХЗ» | 1780,0 | 540,0 | 550,0 | 530,0 |  | 160,0 |  | Металургійне виробництво ПрАТ «ДКХЗ» | Розширення інформо-ваності. Дотримання вимог природоохоронного законодавства |  |
| 3.10 | Розробка проєкту ГДС та Водоохоронної Програми | 30,0 ** |  | 30,0 | - |  | - |  | ДП «СМОЛИ» | Виконання вимог природоохоронного законодавства |  |
| 3.11 | Коригування Правил приймання зворотних вод до системи зливової каналізації ДП «Смоли» та узгодження в Кам’янській міській раді | 10,0 | 5,0 | 5,0 | - |  | - |  | ДП «СМОЛИ» | Зниження потенційної можливості забруднення навколишнього середовища та мотивація відпові-дальності підприємств проммайданчика |  |
| 3.12 | Реконструкція розподільних мереж питної води з метою оптимізації схем та ліквідації кутових тупикових ділянок мереж, які не використовуються | 50,0 | 20,0 | 10,0 | 10,0 |  | 10,0 |  | ДП «СМОЛИ» | Зменшення втрат води |  |
| 3.13 | Реконструкція розподільних мереж питної води | 100,0 | - | - | - |  | 100,0 |  | ДП «СМОЛИ» | Раціональне використання водних ресурсів, з метою організації групових мереж з єдиною юридичною особою та власним груповим обліком води |  |
| 3.14 | Виконання робіт з ремонту колектора №2 за умови проведення робіт з розчищення р. Коноплянка | *** |  |  |  |  |  |  | ДП «СМОЛИ» | Зменшення скиду забруднюючих речовин |  |
| 3.15 | Щорічне визначення токсичності зворотних вод методом біотестування | 56,0 | 14,0 | 14,0 | 14,0 |  | 14,0 |  | ДП «СМОЛИ» | Дотримання вимог природоохоронного законодавства |  |
| 3.16 | Проведення моніторингу атмосферного повітря, ґрунту та підземних вод у району розміщення відстійників | 56,000 | 14,000 | 14,000 | 14,000 |  | 14,000 |  | ДП «СМОЛИ» | Дотримання вимог природоохоронного законодавства |  |
| 3.17 | Реконструкція хімводопідготовки цеху синтезу аміаку № 1-Б, (завершення другого етапу та початок виконання третього етапу реконструкції) | 74585, 900 | 74585, 900 | - | - |  | - |  | АТ «ДНІПРОАЗОТ» | Зменшення скидів сульфатів на 22 т/рік зі стічними водами у річку Дніпро |  |
|  | Всього по розділу | 85507, 707 | 77324, 802 | 3402, 420 | 1068, 000 |  | 798, 000 |  |  |  |  |
| - Поводження з відходами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Упровадження заходів з рециклінгу відходів | 67,0 | 35,0 | - |  | 22,0 |  | 10,0 | ПрАТ «ДКХЗ» | Ефективність використання ресурсів, максимальна утилізація відходів виробництва та споживання, попередження забруднення природного навколишнього середовища |  |
| 4.2 | Забезпечення утилізації залізовмісних шламів у повному обсязі | По факту утворення | - | - |  | - |  | - | Металургійне виробництво ПрАТ «ДКХЗ» | Щорічно. Уникнення забруднення ґрунтів |  |
| 4.3 | Проведення дослідних робіт з утилізації відходів сополімеру некондиційного | 20,0 | 5,0 | 5,0 |  | 5,0 |  | 5,0 | ДП «СМОЛИ» | Зменшення обсягів сополімеру некондиційного |  |
| 4.4 | Вилучення рідких хімічних відходів із накопичувача МВВ №21 з метою переробки їх у котельне паливо | 20,0 | 5,0 | 5,0 |  | 5,0 |  | 5,0 | ПрАТ «ЮЖКОКС» | Передача на переробку рідких хімічних відходів не менше ніж 35 т. щорічно |  |
| 4.5 | Проведення інвентаризації джерел утворення відходів | - |  | - |  | - |  | - | АТ «ДНІПРОАЗОТ» | Виконання вимог природоохоронного законодавства. |  |
|  | Всього по розділу | 107,00 | 45,00 | 10,00 |  | 32,00 |  | 20,00 |  |  |  |
| - Економне використання енергоресурсів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Заміна ламп розжарювання на енергозбережні лампи та світлодіодні прожектори (у середньому 260 од. щорічно) | 155,0 | 31,0 | 31,0 |  | 31,0 |  | 31,0 | ПрАТ «ЮЖКОКС» | Зменшення споживання електроенергії на 160235 кВт щорічно. |  |
| 5.2 | Ремонт каупера доменної печі ДП №1М | 2 250,0 | 2 250,0 |  |  |  |  |  | Металургійне виробництво ПрАТ «ДКХЗ» | Зниження витрати коксу на 30,0 кг/т |  |
| 5.3 | Ремонт каупера доменної печі ДП №9 | 68 000,0 | 34000,0 | 34000,0 |  |  |  |  | Металургійне виробництво ПрАТ «ДКХЗ» | Зниження витрати коксу на 11,8 кг/т |  |
| 5.4 | Ремонт каупера доменної печі ДП №12 | 36750,0 | 36750,0 |  |  |  |  |  | Металургійне виробництво ПрАТ «ДКХЗ» | Зниження витрати коксу на 32,8 кг/т |  |
|  | Всього по розділу | 107124,0 | 73031,0 | 34031,00 |  | 31,00 |  | 31,00 |  |  |  |
| Загальна сума |  | 1091114,204 | 454543,902 | 56288,4 |  | 437645,0 |  | 139752,1 |  |  |  |

Директор департаменту
екології та природних ресурсів
міської ради				                  									Богдан НАПОЛОВ