Звіт

Про результати виконання рішення міської ради від 22.12.2021 
№487-14/VIІІ «Про затвердження Програми розвитку муніципального телебачення ТРК «МІС» на 2022 рік»

На виконання рішення міської ради від 22.12.2022 №487-14/VIІІ 
«Про затвердження Програми розвитку муніципального телебачення 
ТРК «МІС» на 2022 рік» повідомляємо наступне.

За інформацією наданою КП КМР «МІС» у 2022 році передбачалось фінансування  за рахунок міського бюджету:

просування таргетованої реклами ТРК «МІС» в соціальних мережах 
у розмірі 500 000 грн. Фактично освоєно – 0 грн.;

придбання контенту у розмірі 600 000 грн. Фактично освоєно – 0 грн.;

розміщення новин, висвітлення діяльності органів місцевого самоврядування, інших інформаційних приводів на шпальтах газет у розмірі 4 240 000 грн. Фактично освоєно 501 060 грн.

За рахунок коштів Комунального підприємства Кам’янської міської ради «Міська інформаційна служба» на придбання матеріально-технічного обладнання фактично витрачено 89 999 грн. (у лютому 2022 року придбано квадрокоптер DJI Mavic 3 Fly More Combo. Через введення воєнного стану 
в Україні придбання іншого матеріально-технічного обладнання за рахунок коштів Комунального підприємства Кам’янської міської ради «Міська інформаційна служба» не проводилось.

Виконання Програми вплинуло на оперативність та якість роботи телеканалу, розширення глядацької аудиторію та створити більш якісні умови праці для працівників комунального підприємства в умовах введення воєнного стану в Україні. Програма не була виконана повністю.

У зв’язку із закінченням дії Програми на 2022 рік прошу зняти контроль з рішення міської ради від 22.12.2021 №487-14/VIІІ «Про затвердження Програми розвитку муніципального телебачення ТРК «МІС» на 2022 рік» та списати до справи.