Міському голові

Андрію БІЛОУСОВУ

ЗВІТ

про хід і результати виконання 
Програми партиципаторного бюджетування 
(бюджету участі) у місті Кам’янське 
на 2017–2021 роки

1. Загальний огляд процесу
впровадження бюджету участі у місті Кам’янське

З метою створення та підтримки повноцінного громадського простору, залучення мешканців до вирішення нагальних питань місцевого розвитку, впровадження партиципаторного бюджетування (бюджету участі) 
та застосування на практиці цього інструменту громадської ініціативи 
в межах міста Кам’янське, міською радою прийнято рішення від 17.11.2017 №880-20/VІІ «Про партиципаторне бюджетування (бюджет участі) у місті Кам’янське на 2017–2021 роки», зі змінами (далі – Рішення).

Положенням про партиципаторне бюджетування (бюджет участі) у місті Кам’янське, затвердженим Рішенням (далі – Положення), було визначено основоположні принципи та правила цього процесу. Дорадчим органом, який координує впровадження бюджету участі у місті є Координаційна рада, 
яка утворена розпорядженням міського голови від 15.12.2017 №456-р 
«Про утворення координаційної ради з питань впровадження партиципаторного бюджетування (бюджету участі)», зі змінами. До її складу входить 16 осіб, серед яких посадові особи виконавчих органів Кам’янської міської ради, представники громадських організацій, органів самоорганізації населення міста, депутати Кам’янської міської ради.

Також Рішенням затверджено Програму партиципаторного бюджетування (бюджету участі) у місті Кам’янське на 2017–2021 роки (далі – Програма).

Процес бюджету участі складається з таких етапів: інформаційно-промоційна кампанія, подача громадських проєктів, попередня перевірка 
та експертиза громадських проєктів, проведення Конкурсу (голосування) 
та реалізації громадських проєктів-переможців.

Безпосереднє впровадження бюджету участі в Кам’янському розпочалося 
з січня 2018 року. За час існування бюджету участі з 2018-2021 роки проведено 4 повних річних цикли, в межах яких було подано 437 громадські проєкти. 
За ці громадські проєкти кам’янчани віддали 86 846 голосів.

Провадження процесу бюджету участі в місті (зокрема подання громадських проєктів та голосування за них) здійснювалось із застосуванням комбінованої моделі, яка включала в себе електронні інструменти участі (онлайн) та офлайн-формат (на паперових носіях).

З метою забезпечення електронної частини процесу бюджету участі у місті використовувалась веб-платформа «Єдина платформа місцевої електронної демократії» - e-dem.ua. За допомогою цієї платформи здійснюється прийом громадських проєктів в електронному вигляді, їх опрацювання координаторами міста, проведення щорічного Конкурсу та підрахунок голосів, що формують рейтинг громадських проєктів-переможців.

Проєкти-переможці чотирьох циклів профінансовано на загальну суму 10 988 486,00 грн. З метою популяризації бюджету участі та інформування мешканців щодо результатів реалізації громадських проєктів-переможців було створено на картографічному веб-сервісі інтерактивну гугл карту реалізованих громадських проєктів.

2. Реалізація громадських
проєктів-переможців бюджету участі

Відповідно до Положення, виконавцями проєктів-переможців визначаються відповідні виконавчі органи міської ради – головні розпорядники бюджетних коштів, які відповідають за реалізацію проєктів протягом бюджетного року, дотримання строків реалізації, якість продукту проєктів, цільове використання бюджетних коштів та складають звіти про хід реалізації та результати реалізації громадських проєктів.

Процес реалізації громадських проєктів за рахунок коштів бюджету участі підлягає постійному моніторингу Координаційною радою, авторами проєктів 
та іншими мешканцями міста Кам’янське.

2.1. Громадські проєкти-переможці 2018 року

На Конкурс громадських проєктів у 2018 році мешканці міста подали 115 проєктів. Після проходження попередньої перевірки та аналізу можливості реалізації, які здійснювали Координаційна рада та виконавчі органи міської ради, до Конкурсу 2018 року було допущено 60 громадських проєктів. 
На Конкурсі кам’янчани шляхом особистого голосування віддали 3 861 голос 
за вподобані проєкти. За результатами голосування перемогу здобули 
15 громадських проєктів, в межах виділеного фінансування на суму 2 444 356,00 грн.

Перелік проєктів-переможців 2018 року:

1 місце - громадський проєкт №4 «Щасливе місто», який здобув підтримку 
у 356 голосів мешканців (з них онлайн 287, офлайн 69).

Автор проєкту: Левченко Тимур Олександрович.

Вартість проєкту: 137 000,00 грн.

Короткий опис проєкту: мурал-розпис художнього напряму на стіні будинку 
по проспекту Тараса Шевченка.

Виконавчий орган міської ради, відповідальний за реалізацію проєкту: Департамент житлово-комунального господарства та будівництва міської ради.

2 місце - громадський проєкт «Здорова родина – щаслива країна», 
який здобув підтримку у 320 голосів кам’янчан (з них онлайн 185, офлайн 135).

Авторка проєкту: Боровик Катерина Віталіївна.

Вартість проєкту: 199 319,00 грн.

Короткий опис проєкту: розміщення сучасного спортивного майданчику європейського зразка на території КЗ «СЗШ№34» КМР.

Виконавчий орган міської ради, відповідальний за реалізацію проєкту: департамент з гуманітарних питань міської ради.

3 місце – громадський проєкт «Омріяний майданчик» – спортивно-ігровий дитячий майданчик, як внесок у розвиток підростаючого покоління», 
який отримав підтримку від мешканців у 253 голоси (з них онлайн 225, офлайн 28).

Авторка проєкту: Санєнко Людмила Володимирівна.

Вартість проєкту: 198 900,00 грн.

Короткий опис проєкту: встановлення різного типу елементів дитячого ігрового майданчика: дитячі гойдалки, балансири, спортивні тренажери у дворі будинків по проспекту Дружби народів лівобережної частини міста.

Виконавчий орган міської ради, відповідальний за реалізацію проєкту: департамент житлово-комунального господарства та будівництва міської ради.

4 місце – громадський проєкт «Ендоскоп для ЛОР кабінету в КЗОЗ КМР «ЦПМСД №1», який здобув підтримку у 250 голосів мешканців (з них онлайн 239, офлайн 11).

Автор проєкту: Ковальчук Ігор Васильович.

Вартість проєкту: 181 500,00 грн.

Короткий опис проєкту: нове обладнання (ендоскопічна система) 
для обстеження дітей у лор-кабінеті ЦПМСД №1 на Лівобережжі.

Виконавчий орган міської ради, відповідальний за реалізацію проєкту: управління охорони здоров'я міської ради.

5 місце – громадський проєкт №31 «Подаруй дитині щастя», який здобув 250 голосів мешканців (з них онлайн 232, офлайн 18).

Авторка проєкту: Гупало Олена Леонідівна.

Вартість проєкту: 198 107,00 грн.

Короткий опис проєкту: сучасний дитячий майданчик у Південному районі міста із облаштуванням гумового покриття та встановленням гімнастично-ігрового комплексу.

Виконавчий орган міської ради, відповідальний за реалізацію проєкту: департамент житлово-комунального господарства та будівництва міської ради.

6 місце – громадський проєкт №19 «Відновлення тротуару для пересування мешканців мікрорайону №3 на Лівобережжі», який здобув підтримку 232 голоси (з них онлайн 138, офлайн 94).

Автор проєкту: Ханішин Олексій Олександрович.

Вартість проєкту: 190 000,00 грн.

Короткий опис проєкту: заміна аварійного плиточного покриття на сучасне функціональне покриття тротуарною плиткою на 3 мікрорайоні Лівобережної частини міста.

Виконавчий орган міської ради, відповідальний за реалізацію проєкту:

департамент житлово-комунального господарства та будівництва міської ради.

7 місце – громадський проєкт №24 «Облаштування спортивно-ігрової зони відпочинку на 55-му блочку», який здобув підтримку 211 голосів 
(з них онлайн 146, офлайн 65).

Автор проєкту: Подорожняк Роман Васильович.

Вартість проєкту: 194 700,00 грн.

Короткий опис проєкту: місце для заняття спортом: засівання футбольного поля газонною травою, встановлення волейбольного майданчика та баскетбольної стійки, паркану, тенісного столу, зона вільного wi-fi.

Виконавчий орган міської ради, відповідальний за реалізацію проєкту:

департамент житлово-комунального господарства та будівництва міської ради.

8 місце – громадський проєкт №3 «Нове лікувальне обладнання 
для дитячої лікарні», який здобув підтримку 204 голоси (з них онлайн 172, офлайн 32).

Авторки проєкту: Корота Анастасія Анатоліївна, Лихенко Тетяна Віталіївна.

Вартість проєкту: 93 914,00 грн.

Короткий опис проєкту: придбання нового лікувального обладнання для дитячої лікарні, а саме: апарат УВЧ, два ртутно-кварцових випромінювачі, апарат для гальванізації та лікувального електрофорезу, небулайзер-інгалятор та меблі.

Виконавчий орган міської ради, відповідальний за реалізацію проєкту:

управління охорони здоров'я міської ради.

9 місце – громадський проєкт №59 «Модернізація методичного кабінету комунального закладу «Дитячо-юнацька спортивна школа №4», 
який здобув підтримку 203 голоси (з них онлайн 152, офлайн 51).

Автор проєкту: Кірпа Олександр Миколайович.

Вартість проєкту: 191 000,00 грн.

Короткий опис проєкту: створення інноваційного методичного центру для координації та розвитку дитячо-юнацького спорту у місті з метою проведення сучасних міських та обласних конференцій з питань розвитку видів спорту 
та підвищення рівня досягнень спортсменів.

Виконавчий орган міської ради, відповідальний за реалізацію проєкту: департамент з гуманітарних питань міської ради.

10 місце – громадський проєкт №52 «Всеукраїнський фестиваль сучасної української поезії «Материк»«, який здобув підтримку 199 голосів (з них онлайн 112, офлайн 87).

Автор проєкту: Злючий Сергій Дмитрович.

Вартість проєкту: 121 900,00 грн.

Короткий опис проєкту: культурно-просвітницький проект з метою сприяння піднесення рівня і популяризації сучасного українського літературного мистецтва, а саме проведення творчих вечорів, автографсесії, виставка книжок, підготовка і друк альманаху «Материк».

Виконавчий орган міської ради, відповідальний за реалізацію проєкту:

департамент з гуманітарних питань міської ради.

11 місце – громадський проєкт №60 «Студенте, відвідуй театр безкоштовно!», який здобув підтримку 193 голоси (з них онлайн 52, офлайн 141).

Авторка проєкту: Федорова Ірина Іванівна.

Вартість проєкту: 199 999,00 грн.

Короткий опис проєкту: забезпечення можливості безкоштовного відвідування студентами міста академічного музично-драматичного театру ім.Л.Українки 
у кількості 2 500 осіб).

Виконавчий орган міської ради, відповідальний за реалізацію проєкту: департамент з гуманітарних питань міської ради.

12 місце – громадський проєкт №48 «Дитячий ігровий майданчик 
на території СЗШ №10», який здобув підтримку 175 голоси (з них онлайн 137, офлайн 38).

Автор проєкту: Савченко Геннадій Олександрович.

Вартість проєкту: 197 000,00 грн.

Короткий опис проєкту: встановлення сучасних ігрового та спортивного комплексів на території школи, який в подальшому буде загальнодоступним для усіх мешканців.

Виконавчий орган міської ради, відповідальний за реалізацію проєкту:

департамент з гуманітарних питань міської ради.

13 місце – громадський проєкт №2 «Ремонт в інгаляторії 
і фізіотерапевтичному кабінеті інфекційного відділення дитячої лікарні», який здобув підтримку 158 голоси (з них онлайн 113, офлайн 45).

Авторки проєкту: Корота Анастасія Анатоліївна, Лихенко Тетяна Віталіївна.

Вартість проєкту: 115 667,00 грн.

Короткий опис проєкту: покращення умов лікування дітей з тяжкими інфекційними захворюваннями дихальних шляхів шляхом проведення поточного ремонту в інгаляторії та фізіотерапевтичному кабінеті дитячої лікарні.

Виконавчий орган міської ради, відповідальний за реалізацію проєкту: управління охорони здоров'я міської ради.

14 місце – громадський проєкт №54 «Каміон» інформаційно-туристичний центр», який здобув підтримку 147 голосів (з них онлайн 88, офлайн 59).

Автори проєкту: Буланова Наталія Миколаївна, Залевський Олександр Юрійович, Чегорка Олександр Тимофійович.

Вартість проєкту: 149 550,00 грн.

Короткий опис проєкту: створення на базі музею інформаційно-туристичного центру зі встановленням сенсорно-інформаційного блоку з базою даних, розміщення пам'ятних дошок з QR-кодами на історичних будівлях міста тощо.

Виконавчий орган міської ради, відповідальний за реалізацію проєкту: департамент з гуманітарних питань міської ради.

15 місце – громадський проєкт №9 «Комфорт та задоволення!», який здобув підтримку 175 голоси (з них онлайн 137, офлайн 38).

Авторка проєкту: Іванова Світлана Олександрівна.

Вартість проєкту: 75 800,00 грн.

Короткий опис проєкту: заміна аварійного плиточного покриття на сучасне функціональне покриття тротуарною плиткою на 9 мікрорайоні Лівобережної частини міста.

Виконавчий орган міської ради, відповідальний за реалізацію проєкту: департамент житлово-комунального господарства та будівництва міської ради.

2.2. Громадські проєкти-переможці 2019 року

На Конкурс громадських проєктів у 2019 році мешканці міста подали 115 проєктів. Після проходження попередньої перевірки та аналізу можливості реалізації, які здійснювали Координаційна рада та виконавчі органи міської ради, до Конкурсу 2019 року було допущено 104 громадських проєктів.

На засіданні Координаційної ради (протокол від 20.05.2019 №4) було запропоновано застосування додаткового врівноваження за сферами «Комунальні заклади», «Інфраструктура», «Медицина» та «Спорт, культура 
та екологія». Проєкти-переможці визначались окремо за кожною із 4-х сфер пропорційно до кількості поданих у цій сфері громадських проєктів 
з урахуванням рейтингу (всього 104 проєкти, з них «комунальні заклади» – 24%, «інфраструктура» – 36%, «медицина» – 17%, «спорт, культура 
та екологія» – 23%). За результатами голосування перемогу здобули 
14 громадських проєктів, в межах виділеного фінансування на окрему сферу.

Сума, що виділяється на окрему сферу, визначалась пропорційно 
до кількості поданих у кожній окремій галузі проєктів. На Конкурсі кам’янчани шляхом особистого голосування віддали 20 800 голосів за вподобані проєкти.

Перелік проєктів-переможців 2019 року:

В сфері «Комунальні заклади» здобули перемогу 4 громадські проєкти.

1 місце – громадський проєкт №112 «Здоров’я молоді - запорука майбутнього», який здобув підтримку 1017 голосів (з них онлайн 900, офлайн 117).

Авторка проєкту: Пастернак Любов Сергіївна.

Вартість проєкту: 199 000,00 грн.

Короткий опис проєкту: облаштування баскетбольно-волейбольного майданчика на території гімназії №27 для мешканців мікрорайону Романкове.

Виконавчий орган міської ради, відповідальний за реалізацію проєкту: департамент з гуманітарних питань міської ради.

2 місце – громадський проєкт №19 «Щасливе дитинство», який здобув підтримку 955 голоси (з них онлайн 823, офлайн 132).

Авторка проєкту: Булгак Олена Миколаївна.

Вартість проєкту: 197 500,00 грн.

Короткий опис проєкту: створення муралу на стінах школи №42, облаштування зони відпочинку та її озеленення.

Виконавчий орган міської ради, відповідальний за реалізацію проєкту: департамент з гуманітарних питань міської ради.

3 місце – громадський проєкт №53 «Від шкільного спортивного майданчика до олімпійських висот», який здобув підтримку 881 голос (з них онлайн 137, офлайн 38).

Авторка проєкту: Боровик Катерина Віталіївна.

Вартість проєкту: 199 980,00 грн.

Короткий опис проєкту: облаштування спортивного майданчика

Виконавчий орган міської ради, відповідальний за реалізацію проєкту: департамент з гуманітарних питань міської ради.

4 місце – громадський проєкт №100 «Облаштування спортивного майданчика для занять різними видами спорту», який здобув підтримку 797 голосів (з них онлайн 707, офлайн 90).

Авторка проєкту: Кривошея Ірина Олексіївна.

Вартість проєкту: 199 450,00.

Короткий опис проєкту: облаштування спортивного майданчика на території СЗШ №22.

Виконавчий орган міської ради, відповідальний за реалізацію проєкту: департамент з гуманітарних питань міської ради.

В сфері «Інфраструктура» здобули перемогу 4 громадські проєкти.

1 місце – громадський проєкт №78 «Щасливе місто», який здобув підтримку 788 голоси (з них онлайн 780, офлайн 8).

Автор проєкту: Левченко Тимур Олександрович.

Вартість проєкту: 177 500,00 грн.

Короткий опис проєкту: художній розпис фасаду будівель (МУРАЛ 
на лівобережжі).

Виконавчий орган міської ради, відповідальний за реалізацію проєкту: департамент житлово-комунального господарства та будівництва міської ради.

2 місце – громадський проєкт №88 «Життя яскраве!», який здобув підтримку 749 голоси (з них онлайн 739, офлайн 10).

Автор проєкту: Саулевич Станіслав Валентинович.

Вартість проєкту: 184 751,00 грн.

Короткий опис проєкту: нанесення кольорового малюнку (муралу) на фасаді будівлі Центру позашкільної роботи.

Виконавчий орган міської ради, відповідальний за реалізацію проєкту: департамент житлово-комунального господарства та будівництва міської ради.

3 місце – громадський проєкт №111 «Встановлення спортивно-розважального майданчика «Щасливе дитинство» та тренажерів», який здобув підтримку 739 голоси (з них онлайн 610, офлайн 129).

Авторка проєкту: Ревак Олена Анатоліївна.

Вартість проєкту: 199 900,00 грн.

Короткий опис проєкту: розміщення спортивно-розважального майданчика 
та тренажерів на території будинків 21, 22, 23 по проспекту Наддніпрянський.

Виконавчий орган міської ради, відповідальний за реалізацію проєкту: департамент житлово-комунального господарства та будівництва міської ради.

4 місце – громадський проєкт №69 «Дитячий майданчик для вивчення правил дорожнього руху», який здобув підтримку 690 голосів (з них онлайн 667, офлайн 23).

Автор проєкту: Жидко Олександр Олександрович.

Вартість проєкту: 199 000,00 грн.

Короткий опис проєкту: облаштування дитячого майданчика для вивчення правил дорожнього руху шляхом створення реальних дорожніх обставин.

Виконавчий орган міської ради, відповідальний за реалізацію проєкту: управління молоді та спорту міської ради.

В сфері «Медицина» здобули перемогу 3 громадські проєкти.

1 місце - №11 «Найсучасніший рентгенодіагностичний комплекс для отримання знімків зубів з цифровою та плівковою обробкою для КНП КМР ЦПМСД №1 з облаштуванням кабінету», який здобув підтримку 690 голосів (з них онлайн 667, офлайн 23).

Авторка проєкту: Абалішина Тетяна Анатоліївна.

Вартість проєкту: 199 900,00 грн.

Короткий опис проєкту: придбання сучасного рентгенодіагностичного комплексу для отримання знімків зубів з цифровою та плівковою обробкою, для більш точного та оперативного діагностування захворювань у стоматології;

Виконавчий орган міської ради, відповідальний за реалізацію проєкту: управління охорони здоров’я міської ради.

2 місце – громадський проєкт №48 «Електрохірургічний апарат ZEUS Vision», який здобув підтримку 441 голос (з них онлайн 282, офлайн 159).

Автор проєкту: Оверченко Едуард Сергійович.

Вартість проєкту: 169 065,00 грн.

Короткий опис проєкту: придбання сучасного апарату для лікарні №7. Виконання моно- та біполярної коагуляції під час оперативних втручань.

Виконавчий орган міської ради, відповідальний за реалізацію проєкту: управління охорони здоров’я міської ради.

3 місце – громадський проєкт №49 «Каталка для транспортування пацієнтів з гідроприводом ПТР», який здобув підтримку 1 онлайн голос (проєкт здобув перемогу в сфері «Медицина» з урахуванням загального залишку коштів).

Автор проєкту: Оверченко Едуард Сергійович.

Вартість проєкту: 38 690,00 грн.

Короткий опис проєкту: придбання каталки для транспортування пацієнтів в межах лікарні №7 (на діагностично-лікувальні маніпуляції, операційний блок, реанімацію).

Виконавчий орган міської ради, відповідальний за реалізацію проєкту: управління охорони здоров’я міської ради.

В сфері «Спорт, культура та екологія» здобули перемогу 3 громадські проєкти.

1 місце – громадський проєкт №54 «ПРИВАБЛИВА БІБЛІОТЕКА: створення стильного, комфортного, ергономічного бібліотечного простору та прилеглої території», який здобув підтримку 785 голосів (з них онлайн 771, офлайн 14).

Авторка проєкту: Герасюта Тетяна Іванівна.

Вартість проєкту: 199 000,00 грн.

Короткий опис проєкту: Облаштування прилеглої території із зупинкою, рекламним інформаційним табло та створення стильного, комфортного, ергономічного бібліотечного простору.

Виконавчий орган міської ради, відповідальний за реалізацію проєкту: департамент з гуманітарних питань міської ради.

2 місце – громадський проєкт №110 «Освіта починається з вулиці», який здобув підтримку 322 голоси (з них онлайн 320, офлайн 2).

Автор проєкту: Радіонов Єгор Олегович.

Вартість проєкту: 157 000,00 грн.

Короткий опис проєкту: Створення спортивного майданчика, налагодження 
та благоустрій паркової зони коледжу, обрізка дерев, створення вільної зони 
wi-fi.

Виконавчий орган міської ради, відповідальний за реалізацію проєкту: департамент житлово-комунального господарства та будівництва міської ради.

3 місце - №29 «Водойма майбутнього - відродження каналу лівобережжя», який здобув підтримку 194 голоси ( з них онлайн 190, офлайн 4).

Автор проєкту: Озерний Роман Вікторович.

Вартість проєкту: 184 000,00.

Короткий опис проєкту: зариблення лівобережного дренажного каналу.

Виконавчий орган міської ради, відповідальний за реалізацію проєкту: департамент екології та природних ресурсів міської ради

2.3. Громадські проєкти-переможці 2020 року

На Конкурс громадських проєктів у 2020 році мешканці міста подали 
128 проєктів. Після проходження експертизи та аналізу можливості реалізації, які здійснювали Координаційна рада та виконавчі органи міської ради, 
до Конкурсу 2020 року було допущено 106 громадських проєктів. У 2020 році проєкти подавались за такими категоріями: «Комунальні підприємства, установи та організації», «Інфраструктура», «Соціальні та спортивні проєкти», «Екологія, ІТ та культура».

Найзапитуванішою стала категорія «Комунальні підприємства, установи 
та організації», у якій було представлено 47 громадських проєктів (44% 
від загальної кількості). За такі проєкти було віддано 17 826 голосів містян. Відповідно, категорії «Інфраструктура» – 23 проєкти та 7 170 голосів, «Соціальні та спортивні проєкти» – 23 проєкти та 5 396 голосів, «Екологія, 
ІТ та культура» – 13 проєктів та 5 028 голосів.

Загалом кам’янчани шляхом особистого голосування віддали за вподобані проєкти 35 420 голосів. За результатами голосування перемогу здобули 
20 громадських проєктів, в межах виділеного фінансування на кожну категорію на 2020 рік.

Перелік проєктів-переможців 2020 року:

В категорії «Комунальні підприємства, установи та організації» здобули перемогу 7 громадських проєктів.

1 місце – громадський проєкт №36 «Спортивне майбутнє Південного району – розвиток спортивної інфраструктури мікрорайону», який здобув підтримку 2042 голоси (з ний онлайн 1881, офлайн 161).

Автори проєкту: Бондарь Олександр Олександрович, Ненашев Микита Юрійович.

Вартість проєкту: 198 380,00 грн.

Короткий опис проєкту: облаштування спортивного майданчика на території СЗШ №19.

Виконавчий орган міської ради, відповідальний за реалізацію проєкту: департамент з гуманітарних питань міської ради.

2 місце – громадський проєкт №34 «Тренажерний майданчик 
під відкритим небом», який здобув підтримку 1913 голосів (з ний онлайн 1863, офлайн 50).

Авторка проєкту: Боровик Катерина Віталіївна.

Вартість проєкту: 199 900,00 грн.

Короткий опис проєкту: облаштування тренажерного майданчика на території СЗШ №34.

Виконавчий орган міської ради, відповідальний за реалізацію проєкту: департамент з гуманітарних питань міської ради.

3 місце – громадський проєкт №56 «Спортивний майданчик 
для гри в баскетбол, волейбол і мініфутбол», який здобув підтримку 1384 голосів (з них онлайн 1380, офлайн 4).

Автор проєкту: Гусєв Антон Сергійович.

Вартість проєкту: 197 490,00 грн.

Короткий опис проєкту: облаштування спортивного майданчика на території СЗШ №44.

Виконавчий орган міської ради, відповідальний за реалізацію проєкту: департамент з гуманітарних питань міської ради

4 місце – громадський проєкт №90 «Безпечний рух – твій вірний друг», який здобув підтримку 1349 голосів (з них онлайн 1334, офлайн 15).

Авторки проєкту: Комарова Ірина Вячеславівна, Повірена Валентина Олександрівна.

Вартість проєкту: 200 000,00 грн.

Короткий опис проєкту: встановлення дитячого майданчика з елементами розмітки дорожнього руху, знаків та світлофорів на території початкової школи ліцею НІТ №2.

Виконавчий орган міської ради, відповідальний за реалізацію проєкту: департамент з гуманітарних питань міської ради.

5 місце – громадський проєкт №23 «Безпечний світ дитинства», який здобув підтримку 1313 голосів (з них онлайн 1309, офлайн 4).

Авторка проєкту: Кирсань Олена Мирославівна.

Вартість проєкту: 197 000,00 грн.

Короткий опис проєкту: облаштування майданчика для вивчення правил дорожнього руху з елементами дорожньої розмітки на території комунального закладу.

Виконавчий орган міської ради, відповідальний за реалізацію проєкту: департамент з гуманітарних питань міської ради.

6 місце – громадський проєкт №26 «Школа, відкрита для усіх», який здобув підтримку 1105 голосів (з них онлайн 1050, офлайн 55).

Авторка проєкту: Нагай Людмила Володимирівна.

Вартість проєкту: 199 900,00 грн.

Короткий опис проєкту: облаштування пандусу, ліфту, поручнів та вхідної групи в НВК №3.

Виконавчий орган міської ради, відповідальний за реалізацію проєкту: департамент з гуманітарних питань міської ради.

7 місце – громадський проєкт №83 « Не будь байдужим! Допоможи врятувати життя», який здобув підтримку 806 голосів (з них онлайн 729, офлайн 77).

Автор проєкту: Гончаренко Андрій Васильович.

Вартість проєкту: 182 700,00 грн.

Короткий опис проєкту: придбання приліжкового монітору та аспіратора 
в лікарню №7.

Виконавчий орган міської ради, відповідальний за реалізацію проєкту: управління охорони здоров'я міської ради.

В категорії «Інфраструктура» здобули перемогу 4 громадських проєкти.

1 місце – громадський проєкт №46 «Доріжками рідного міста в успішне, інноваційне майбутнє», який здобув підтримку 1511 голосів (з них онлайн 1464, офлайн 47).

Авторки проєкту: Боровик Катерина Віталіївна, Ворона Ольга Матвіївна.

Вартість проєкту: 199 900,00 грн.

Короткий опис проєкту: облаштування доріжки (пішохідна зона по вулиці Дорожня).

Виконавчий орган міської ради, відповідальний за реалізацію проєкту: департамент житлово-комунального господарства та будівництва міської ради.

2 місце – громадський проєкт №53 «Дитячий майданчик на Парк щастя», який здобув підтримку 1258 голосів (з них онлайн 1257, офлайн 1).

Автор проєкту: Круть Артур Валерійович.

Вартість проєкту: 199 065,00 грн.

Короткий опис проєкту: встановлення великого дитячого ігрового комплексу 
на дитячому майданчику в центрі Парку щастя (5 мікрорайон).

Виконавчий орган міської ради, відповідальний за реалізацію проєкту: департамент житлово-комунального господарства та будівництва міської ради.

3 місце – громадський проєкт №41 « Комфортний шлях», який здобув підтримку 964 голоси (з них онлайн 952, офлайн 12).

Авторка проєкту: Сокол Наталія Петрівна.

Вартість проєкту: 199 089,00 грн.

Короткий опис проєкту: облаштування тротуару на вул.Квітів (Дніпробуд).

Виконавчий орган міської ради, відповідальний за реалізацію проєкту: департамент житлово-комунального господарства та будівництва міської ради.

4 місце – громадський проєкт №87 «Сучасна паркова зона по просп. 
В. Стуса», який здобув підтримку 670 голосів (з них онлайн 667, офлайн 3).

Авторки проєкту: Гальченко Ганна, Базова Ганна.

Вартість проєкту: 197 600,00 грн.

Короткий опис проєкту: облаштування території тротуарними доріжками, встановлення освітлення, монтаж спортивного (ігрового) майданчика, лавок, урн та інших елементів благоустрою.

Виконавчий орган міської ради, відповідальний за реалізацію проєкту: департамент житлово-комунального господарства та будівництва міської ради.

В категорії «Соціальні та спортивні проєкти» здобули перемогу 
5 громадських проєктів.

1 місце – громадський проєкт №55 «Спортивний комплекс «Смуга перешкод», який здобув підтримку 1374 голосів (з них онлайн 1360, офлайн 14).

Автор проєкту: Гусєв Антон Сергійович.

Вартість проєкту: 191 000,00 грн.

Короткий опис проєкту: підготовка території, закупка і монтаж елементів конструкції спортивного комплексу.

Виконавчий орган міської ради, відповідальний за реалізацію проєкту: департамент житлово-комунального господарства та будівництва міської ради.

2 місце – громадський проєкт №44 «Цифрова освіта: відкриття майданчиків цифрової грамотності на базі публічних бібліотек», який здобув підтримку 818 голосів (з них онлайн 791, офлайн 27).

Авторка проєкту: Ревко Людмила Анатоліївна.

Вартість проєкту: 200 000,00 грн.

Короткий опис проєкту: проведення курсів з цифрової грамотності на базі бібліотечної системи.

Виконавчий орган міської ради, відповідальний за реалізацію проєкту: департамент з гуманітарних питань міської ради.

3 місце – громадський проєкт №110 «Освіта починається з вулиці 
(2 етап)», який здобув підтримку 732 голоси (з них онлайн 710, офлайн 22).

Автори проєкту: Кириченко Ірина Вікторівна, Радіонов Єгор Олегович.

Вартість проєкту: 200 000,00 грн.

Короткий опис проєкту: продовження благоустрою території біля технологічного коледжу.

Виконавчий орган міської ради, відповідальний за реалізацію проєкту: департамент житлово-комунального господарства та будівництва міської ради.

4 місце - громадський проєкт №79 «Спорт заради розвитку», який здобув підтримку 516 голосів (з них онлайн 514, офлайн 2).

Авторки проєкту: Кочерга Анна Вікторівна, Пшенична Дар'я Євгенівна.

Вартість проєкту: 200 000,00 грн.

Короткий опис проєкту: встановлення спортивного майданчика по просп. Василя Стуса, 6.

Виконавчий орган міської ради, відповідальний за реалізацію проєкту: департамент житлово-комунального господарства та будівництва міської ради.

5 місце - громадський проєкт №120 «Фестиваль-змагання з аматорської рибалки «День юшки» для дітей та дорослих міста Кам’янське», який здобув підтримку 194 голоси (з них онлайн 191, офлайн 2).

Автори проєкту: Корж Валентин Миколайович, Вергун Олег Юлійович.

Вартість проєкту: 60 076,00 грн.

Короткий опис проєкту: організація свята рибалки та змагань серед аматорів різного віку на березі Дніпра. Загальнодоступний фестиваль «День юшки».

Виконавчий орган міської ради, відповідальний за реалізацію проєкту: управління молоді та спорту міської ради.

В категорії «Екологія, ІТ та культура» здобули перемогу 4 громадських проєктів.

1 місце – громадський проєкт Проєкт №2 « Посади кисень (посади кислород)», який здобув підтримку 1402 голоси (з них онлайн 1400, офлайн 2).

Автор проєкту: Круть Артур Валерійович.

Вартість проєкту: 199 000,00 грн.

Короткий опис проєкту: висадка дерев (однорічної павловнії) на території 
5-го мікрорайону лівобережжя (територія Парку щастя та прилеглих дворів).

Виконавчий орган міської ради, відповідальний за реалізацію проєкту: департамент екології та природних ресурсів міської ради.

2 місце – громадський проєкт №11 « Щасливе Місто (продовження благоустрою)», який здобув підтримку 1060 голосів (з них онлайн 1040, офлайн 20).

Автор проєкту: Левченко Тимур Олександрович.

Вартість проєкту: 187 000,00 грн.

Короткий опис проєкту: художній розпис фасаду будівлі (мурал).

Виконавчий орган міської ради, відповідальний за реалізацію проєкту: департамент житлово-комунального господарства та будівництва міської ради.

3 місце – громадський проєкт №111 «Мурал в арці мого будинку: «Світ рухається любов'ю», який здобув підтримку 622 голоси (з них онлайн 594, офлайн 28).

Автор проєкту: Ревак Олена Анатоліївна.

Вартість проєкту: 199 900,00 грн.

Короткий опис проєкту: мурал по проспекту Наддніпрянський, 22 (арка).

Виконавчий орган міської ради, відповідальний за реалізацію проєкту: департамент житлово-комунального господарства та будівництва міської ради.

4 місце – громадський проєкт №51 «Життя Яскраве», який здобув підтримку 529 голосів (з них онлайн 526, офлайн 3).

Автор проєкту: Саулевич Станіслав Валентинович.

Вартість проєкту: 192 000,00 грн.

Короткий опис проєкту: нанесення кольорового малюнку (муралу) на фасад будівлі.

Виконавчий орган міської ради, відповідальний за реалізацію проєкту: департамент житлово-комунального господарства та будівництва міської ради.

2.4. Громадські проєкти-переможці 2021 року

У 2021 році кам’янчани подали 79 громадських проєктів. Після проходження експертизи та аналізу можливості реалізації, які здійснювали Координаційна рада та виконавчі органи міської ради, на Конкурс громадських проєктів 2021 року було допущено 61 проєкт.

Відповідно до рішення міської ради від 26.02.2021 №107-05/VIII 
«Про внесення змін до рішення міської ради від 17.11.2017 №880-20/VІІ 
зі змінами» Положення було викладено у новій редакції. Зокрема, громадські проєкти подавались за такими категоріями: «Екологія, ІТ та культура», «Інфраструктура», «Фізична культура та спорт» та «Просвіта, охорона здоров’я».

Найпопулярнішою у 2021 році стала категорія «Екологія, ІТ та культура», у якій було подано 20 громадських проєктів та віддано 5 134 голосів. Відповідно, категорія «Інфраструктура» - 14 проєктів та 5 110 голосів, «Фізична культура та спорт» - 13 проєктів та 6 107 голосів, «Просвіта, охорона здоров’я» - 14 проєктів та 10 417 голосів.

Всього взяло участь у голосуванні 17 329 осіб (онлайн – 15 548, офлайн – 1 781), які віддали 26 768 голосів (онлайн – 24 709, офлайн – 2 059). 
За результатами голосування перемогу в Конкурсі 2021 року здобули 
11 громадських проєктів. Загальне фінансування Конкурсу 2021 року 2 685 972,46 грн. Проєкти-переможці визначались окремо у кожній із чотирьох категорій із урахуванням їх рейтингу та в межах обсягу фінансування кожної категорії, який становить 25% від загального обсягу бюджету участі.

Перелік проєктів-переможців 2021 року:

В категорії «Екологія, ІТ та культура» здобули перемогу 4 громадських проєкти.

1 місце – громадський проєкт №42 «Зелені легені міста», який здобув підтримку 1173 голоси (з них онлайн 1170, офлайн 3).

Авторка проєкту: Гусєва Влада Вадимівна.

Вартість проєкту: 300 000,00 грн.

Короткий опис проєкту: висадка дерев та кущів на 4-му мікрорайоні лівобережжя.

Виконавчий орган міської ради, відповідальний за реалізацію проєкту: департамент екології та природних ресурсів міської ради.

2 місце - громадський проєкт Проєкт №55 «Історія Кам’янського 
у смартфоні: створення електронних копій книжкових пам’яток про місто шляхом оцифрування з вільним доступом для всіх через електронну бібліотеку», який здобув підтримку 1 033 голоси (з них онлайн 1 013, офлайн 20).

Автор проєкту: Заїко Сергій Миколайович.

Вартість проєкту: 274 302,00 грн.

Короткий опис проєкту: створення єдиної електронної бібліотеки документів про місто з вільним доступом 24/7 для всіх категорій користувачів 
без обмежень.

Виконавчий орган міської ради, відповідальний за реалізацію проєкту: департамент з гуманітарних питань міської ради.

3 місце - громадський проєкт №52 «Довкілля залежить саме від тебе!», який здобув підтримку 205 голосів (з них онлайн 174, офлайн 31) (проєкт здобув перемогу в категорії «Екологія, ІТ та культура» з урахуванням залишку коштів в цій категорії).

Авторка проєкту: Шулєшова Ксенія Петрівна.

Вартість проєкту: 80 000,00 грн.

Короткий опис проєкту: створення екологічного комплексу на території Південного району міста.

Виконавчий орган міської ради, відповідальний за реалізацію проєкту: департамент екології та природних ресурсів міської ради.

4 місце – громадський проєкт №3 «Щастя рибалки - сучасна водойма (друга частина зариблення каналу лівобережжя)», який здобув підтримку 688 голосів (з них 683 онлайн, офлайн 5) (проєкт здобув перемогу в категорії «Екологія, ІТ та культура» з урахуванням загального залишку коштів).

Автор проєкту: Озерний Роман Вікторович.

Вартість проєкту: 115 000,00 грн.

Короткий опис проєкту: зариблення лівобережного дренажного каналу з метою відновлення біологічних ресурсів.

Виконавчий орган міської ради, відповідальний за реалізацію проєкту: департамент екології та природних ресурсів міської ради.

В категорії «Інфраструктура» здобули перемогу 2 громадських проєкти.

1 місце – громадський проєкт №5 «Дорога до школи», який здобув підтримку 1204 голоси (з них онлайн 1204, офлайн -).

Авторка проєкту: Кривець Анна Анатоліївна.

Вартість проєкту: 297 000,00 грн.

Короткий опис проєкту: облаштування тротуарної доріжки, яка веде до школи та дитячих садочків мікрорайону «Дніпробуд».

Виконавчий орган міської ради, відповідальний за реалізацію проєкту: департамент житлово-комунального господарства та будівництва міської ради.

2 місце – громадський проєкт №69 «Доступна бібліотека – простір рівних можливостей», який здобув підтримку 1019 голосів (з них онлайн 999, офлайн 20).

Авторка проєкту: Герасюта Тетяна Іванівна.

Вартість проєкту: 300 000,00 грн.

Короткий опис проєкту: облаштування доступу для маломобільних груп населення до приміщень бібліотек міста.

Виконавчий орган міської ради, відповідальний за реалізацію проєкту: департамент з гуманітарних питань міської ради.

В категорії «Фізична культура та спорт» здобули перемогу 3 громадських проєкти.

1 місце – громадський проєкт №4 «ЗАЙМАЙСЯ СПОРТОМ – БУДЬ КРАЩИМ», який здобув підтримку 1311 голосів (з них онлайн 1294, офлайн 17).

Авторка проєкту: Кравець Дар’я Сергіївна.

Вартість проєкту: 282 480,00 грн.

Короткий опис проєкту: створення спортивної експозиції, проведення майстер-класів зі спортсменами та тренерами з видів спорту і екскурсій освітнього характеру для учнів та молоді міста.

Виконавчий орган міської ради, відповідальний за реалізацію проєкту: управління молоді та спорту міської ради.

2 місце – громадський проєкт №8 «Облаштування баскетбольного майданчика», який здобув підтримку 1294 голоси (з них онлайн 1294, офлайн).

Авторка проєкту: Круть Людмила Анатоліївна

Вартість проєкту: 300 000,00 грн.

Короткий опис проєкту: облаштування гумовим покриттям баскетбольного майданчика, розташованого на території Парку щастя.

Виконавчий орган міської ради, відповідальний за реалізацію проєкту: департамент житлово-комунального господарства та будівництва міської ради.

3 місце – громадський проєкт №20 «Фестиваль-змагання зі спортивної 
та аматорської рибалки «День юшки» для дітей та дорослих міста Кам’янське», який здобув підтримку 440 голосів (з них онлайн 433, офлайн 7) (проєкт здобув перемогу в категорії «Фізична культура та спорт» з урахуванням залишку коштів в цій категорії).

Автор проєкту: Корж Валентин Миколайович.

Вартість проєкту: 77 000,00 грн.

Короткий опис проєкту: проведення щорічного фестивалю-змагання «День юшки» для дітей та дорослих міста Кам’янське із залученням професійних спортсменів та аматорів з рибалки.

Виконавчий орган міської ради, відповідальний за реалізацію проєкту: департамент житлово-комунального господарства та будівництва міської ради.

В категорії «Просвіта та охорона здоров’я» здобули перемогу 2 громадських проєкти.

1 місце – громадський проєкт №75 «Багатофункціональний спортивний майданчик», який здобув підтримку 1628 голосів (з них онлайн 1509, офлайн 119).

Автор проєкту: Телятник Олег Миколайович.

Вартість проєкту: 296 712,00 грн.

Короткий опис проєкту: побудова сучасного багатофункціонального спортивного майданчика на території КЗ «Ліцей №13» КМР.

Виконавчий орган міської ради, відповідальний за реалізацію проєкту: департамент з гуманітарних питань міської ради.

2 місце – громадський проєкт №53 «Настільний теніс – гра для тіла 
і душі», який здобув підтримку 1535 голосів (з них онлайн 1387, офлайн 148).

Авторка проєкту: Харченко Ірина Юріївна.

Вартість проєкту: 299 500,00 грн.

Короткий опис проєкту: облаштування зони для гри в настільний теніс 
на території КЗ «Середня загальноосвітня школа №22» КМР.

Виконавчий орган міської ради, відповідальний за реалізацію проєкту: департамент з гуманітарних питань міської ради.

3. Про пілотний проєкт із запровадження інструменту партисипації «Бюджет участі. Діти» у місті Кам’янське

Висока активність мешканців міста в процесі бюджету участі за 4 цикли показала, що інструмент громадської ініціативи є успішним, результатом чого стало впровадження у місті дочірнього дитячого інструменту громадської участі – «Бюджет участі. Діти». Міською радою було прийнято рішення 
від 23.06.2021 № 204-08/VIII «Про внесення змін до рішення міської ради 
від 17.11.2017 №880-20/VІІ зі змінами», яким затверджено Положення 
про пілотний проєкт із запровадження інструменту партисипації «Бюджет участі. Діти» у місті Кам’янське (далі – Положення про «Бюджет участі. Діти»). При розробці Положення про «Бюджет участі. Діти» було використано інструментарій Ради Європи.

У Положенні про «Бюджет участі. Діти» визначені основоположні принципи, правила та механізм реалізації нового інструменту громадської ініціативи. Його запровадження ґрунтується на визнанні потенціалу та ролі впливу дітей і підлітків на подальший сталий розвиток територіальної громади.

Координаційна рада з питань впровадження партиципаторного бюджетування (бюджету участі) координує впровадження пілотного проєкту «Бюджет участі. Діти» у місті Кам’янське. Також, для належного запровадження «Бюджет участі. Діти» у відповідному навчальному закладі утворено робочий орган – шкільну робочу групу. До повноважень шкільної робочої групи належать: співучасть в інформаційно-промоційній кампанії, попереднє узгодження шкільних проєктів та сприяння у проведенні конкурсу шкільних проєктів.

Пілотний проєкт «Бюджет участі. Діти» складається з наступних етапів: інформаційно-промоційна кампанія; підготовка та подання шкільних проєктів учнями; попереднє узгодження шкільних проєктів шкільною робочою групою; перевірка шкільних проєктів департаментом з гуманітарних питань міської ради; конкурс шкільних проєктів; реалізація шкільних проєктів розпорядником коштів; звіт про реалізацію та оцінка процесу.

У пілотному проєкті взяли участь 3 комунальні заклади загальної середньої освіти Кам’янської міської ради, по одному з кожного району міста:

- КЗ «Середня загальноосвітня школа №29» КМР (Дніпровський район);

- КЗ «Середня загальноосвітня школа №31 з класами вечірньої форми навчання» КМР (Заводський район);

- КЗ «Навчально-виховний комплекс №37 ім. М.Самойловича» КМР (Південний район).

У кожному навчальному закладі, який брав участь у пілотному проєкті «Бюджет участі. ДІТИ», проходив окремий конкурс. Учні 7-11 класів самостійно писали шкільні проєкти. Голосували за проєкти – учні 5-11 класів на спеціалізованому інтернет-ресурсі school-budget.e-dem.ua, перейшовши за індивідуальним посиланням на платформу.

3.1. Реалізація шкільних проєктів-переможців 
пілотного проєкту «Бюджет участі. Діти»

Відповідно до Положення про «Бюджет участі. Діти», департамент 
з гуманітарних питань міської ради є головним розпорядником бюджетних коштів, а безпосередню реалізацію шкільних проєктів-переможців «Бюджет участі. Діти» виконують навчальні заклади, які відповідають за їх належне виконання протягом бюджетного року, дотримання строків реалізації, якість продукту проєктів, цільове використання бюджетних коштів, зокрема складають звіти про результати реалізації шкільних проєктів.

Департамент з гуманітарних питань міської ради забезпечує обов’язкове включення до бюджетних запитів на відповідний бюджетний період обсяг видатків на реалізацію проєктів-переможців.

Автор/група авторів шкільного проєкту мають право контролювати хід його виконання на будь-якому етапі та надавати пропозиції і зауваження щодо такої реалізації.

Процес реалізації шкільних проєктів за рахунок коштів «Бюджет участі. Діти» підлягає постійному моніторингу з боку департаменту економічного розвитку міської ради.

3.2. Шкільні проєкти-переможці 2021 року
в межах пілотного проєкту «Бюджет участі. Діти»

На Конкурс шкільних проєктів було подано 15 проєктів на загальну суму 447 776,00 грн, у тому числі:

- КЗ «СЗШ №29» КМР – 4 проєкти;

- КЗ «СЗШ №31 з класами вечірньої форми навчання» КМР – 6 проєктів;

- КЗ «НВК №37 ім. М.Самойловича» КМР – 5 проєктів.

Загальна кількість учнів 5-11 класів – 938, з яких проголосувало 902 учня (96,2%), обравши 6 проєктів-переможців (по 2 у кожній зі шкіл-учасниць).

Шкільні проєкти-переможці пілотного проєкту «Бюджет участі. Діти» профінансовано на загальну суму 179 685,00 грн.

Перелік шкільних проєктів-переможців 2021 року:

КЗ «Середня загальноосвітня школа №29» КМР:

Шкільний проєкт №1 «Моя школа – приклад комфорту та затишку», який здобув підтримку серед учнів навчального закладу 188 голосів.

Авторка проєкту: учениця 11-А класу Пивоварова Маргарита.

Вартість проєкту: 29 850,00 грн.

Короткий опис проєкту: ідея проєкту - в холі першого поверху розмістити м’які пуфи, журнальні столики, на велику стіну розмістити яскравий банер 
та встановити над ним світлодіодну стрічку.

Виконавчий орган міської ради, відповідальний за реалізацію проєкту, 
як головний розпорядник бюджетних коштів: департамент з гуманітарних питань міської ради.

Шкільний проєкт №2 «М’ЯКЕНЬКІ ПОСИДЕНЬКИ», який здобув підтримку серед учнів навчального закладу 110 голосів.

Автори проєкту: учень 11-Б класу Чорний Владислав та учень 9-Б класу Ярошенко Антон.

Вартість проєкту: 30 000,00 грн.

Короткий опис проєкту: встановлення яскравих різнокольорових диванчиків 
у рекреаціях школи. Це дозволить і учням і вчителям відчувати себе 
на перервах зручно та комфортно.

Виконавчий орган міської ради, відповідальний за реалізацію проєкту, 
як головний розпорядник бюджетних коштів: департамент з гуманітарних питань міської ради.

КЗ «СЗШ №31 з класами вечірньої форми навчання» КМР:

Шкільний проєкт №2 «Comfy Space» («Комфортний простір»), який здобув підтримку серед учнів навчального закладу 40 голосів.

Автори проєкту: учні та учениці 7 класу - Лобода Владислава, Наголенко Валерія, Тютюннікова Кіра, Франчук Микита, Петрович Самір, Рудь Діана.

Вартість проєкту: 30 000,00 грн.

Короткий опис проєкту: ідея проєкту спрямована на розбудову шкільного простору у навчальному закладі. У межах проєкту передбачена закупівля м’яких меблів (диванчиків різного кольору) та зелених рослин.

Виконавчий орган міської ради, відповідальний за реалізацію проєкту, 
як головний розпорядник бюджетних коштів: департамент з гуманітарних питань міської ради.

Шкільний проєкт №6 «Комп’ютерна еволюція», який здобув підтримку серед учнів навчального закладу 40 голосів.

Автор проєкту: учень 10 класу - Чунг-Хієу Лай.

Вартість проєкту: 29 835,00 грн.

Короткий опис проєкту: придбання сучасного комп'ютерного обладнання для класу інформатики.

Виконавчий орган міської ради, відповідальний за реалізацію проєкту, 
як головний розпорядник бюджетних коштів: департамент з гуманітарних питань міської ради.

КЗ «Навчально-виховний комплекс №37 імені Максима Самойловича» КМР:

Шкільний проєкт №2 «Коридор, що розмовляє», який здобув підтримку серед учнів навчального закладу 156 голосів;

Авторки проєкту: учениці 8-А класу Біла Аліса; Тарасевич Софія.

Вартість проєкту: 30 000,00 грн.

Короткий опис проєкту: інформаційне забезпечення здобувачів освіти створення шкільного радіо.

Виконавчий орган міської ради, відповідальний за реалізацію проєкту, 
як головний розпорядник бюджетних коштів: департамент з гуманітарних питань міської ради.

Шкільний проєкт №3 «Зручна зона відпочинку – запорука правильного відпочинку учнів між уроками». Облаштування внутрішнього подвір’я, який здобув підтримку серед учнів навчального закладу 139 голосів.

Автор проєкту: учень 10 класу Корольченко Нікіта.

Вартість проєкту: 30 000,00 грн.

Короткий опис проєкту: облаштування внутрішнього подвір’я навчального закладу (вуличні лавки, у теплу пору року зручні крісла, тенісні столи, фонтанчики декоративні).

Виконавчий орган міської ради, відповідальний за реалізацію проєкту, 
як головний розпорядник бюджетних коштів: департамент з гуманітарних питань міської ради.

4. Інформаційно-промоційна кампанія 
партиципаторного бюджетування

Основною метою проведення інформаційно-промоційної кампанії 
є популяризація застосування механізму бюджету участі, спонукання 
до спільних дискусій мешканців міста щодо пріоритетів розвитку місцевої громади, що у подальшому втілюються у конкретні громадські проєкти.

Інформаційно-промоційна кампанія бюджету участі триває постійно. Обсяг видатків, який спрямовується на її проведення у відповідному році, визначається рішенням міської ради про бюджет Кам’янської міської територіальної громади. Координацію роботи з проведення інформаційно-промоційної кампанії здійснює Координаційна рада.

Для популяризації партиципаторного бюджетування на території міста, 
у межах інформаційно-промоційної кампанії за 5 років було проведено низку семінарів та навчальних лекцій, тренінгів, розповсюджено інформацію щодо бюджету участі у середніх загальноосвітніх, культурних та фінансових закладах, торговельній мережі, закладах охорони здоров'я, у комунальному транспорті тощо; розроблено брендовану продукцію (логотипи, еко-сумки 
та рюкзаки, ручки, блокноти, чашки, буклети, банер тощо); утворено 
та наповнено на офіційному сайті міської ради розділи «Бюджет участі» 
та «Бюджет участі. Діти»; створено YouTube-канал та акаунти у соціальних мережах Facebook, Instagram; здійснювалась розсилка повідомлень 
на електронні скриньки за сформованою e-mail базою з агітацією та актуальною інформацією; використовувалась таргетована sms-розсилка за сформованою базою номерів телефонів учасників бюджету участі всіх циклів; підготовлені інтерв’ю щодо перебігу циклів «Бюджет участі» та «Бюджет участі. Діти» для випусків новин на місцевому та обласному телебаченні, також здійснювалося інформування населення із застосуванням місцевого радіо, засобами систем сповіщення (гучномовці у громадських місцях), велася робота зі ЗМІ (друкованими та електронними) щодо розповсюдження інформації серед населення тощо.

5. Заключна частина

У 2021 році завершився термін реалізації Програми. У зв’язку з цим, 
з метою сприяння розвитку демократичного суспільства шляхом популяризації застосування інструментів громадської ініціативи, налагодження дієвого діалогу між владою і громадою, збільшення залученості мешканців 
до процесу прийняття рішень щодо місцевого розвитку, створення дієвого механізму навчання дітей та молоді громадській активності та встановленню 
їх сталих зв’язків з територіальною громадою, міською радою прийнято рішення від 22.12.2021 №392-14/VІІІ «Про партиципаторне бюджетування (бюджет участі) Кам’янської міської територіальної громади на 2022–2026 роки», яким затверджено Положення про партиципаторне бюджетування (бюджет участі) Кам’янської міської територіальної громади та Програму партиципаторного бюджетування (бюджету участі) Кам’янської міської територіальної громади на 2022–2026 роки.

На підставі вказаного вище, просимо Програму вважати виконаною, контрольну справу зняти з контролю департаменту економічного розвитку міської ради, а її матеріали списати до справи.

Заступник директора департаменту 
економічного розвитку міської ради	Олександр СКАКУН

| ПОГОДЖЕНО: Перший заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради _________ Олександр ЧЕРНИШОВ | ПОГОДЖЕНО: Голова постійної комісії міської ради з питань соціально-економічного розвитку міста, бюджету, фінансів та інвестицій _________ Наталія ШКУРЕНКО |
| --- | --- |