ПРОТОКОЛ  №8

засідання координаційної ради

з питань впровадження партиципаторного бюджетування

(бюджету участі)

09 листопада 2021 року                                                                       м.Кам`янське

ПРИСУТНІ:

Згідно зі списком.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про затвердження переліку шкільних проєктів-переможців конкурсу 
в межах пілотного проєкту із запровадження інструменту партисипації "Бюджет участі. Діти".

2. Про затвердження строків проведення циклу "Бюджет участі. Місто" 
та конкурсу громадських проектів у 2022 році.

3. Про затвердження строків проведення циклу "Бюджет участі. Діти" 
та конкурсів шкільних проектів у 2022 році.

4. Про затвердження плану інформаційно-промоційної кампанії "Бюджет участі. Місто" та "Бюджет участі. Діти" на 2022 рік.

1. СЛУХАЛИ:

Чернишова О.А., голову координаційної ради, про необхідність затвердження переліку шкільних проєктів-переможців конкурсу в межах пілотного проєкту із запровадження інструменту партисипації "Бюджет участі. Діти".

1. ВИСТУПИЛИ:

Скакун О.І., член координаційної ради, про особливості поданих шкільних проєктів та їх пріоритетні напрямки, визначені учнями під час голосування.

Гончаренко Л.І., секретар координаційної ради, про особливості голосування учнів за подані шкільні проєкти.

1. ВИРІШИЛИ:

Затвердити перелік шкільних проєктів-переможців конкурсу в межах пілотного проєкту із запровадження інструменту партисипації "Бюджет участі. Діти".

«за» – 15;

«проти» – 0;

«утримались» – 0.

2. СЛУХАЛИ:

Чернишова О.А., голову координаційної ради, про підготовку 
до проведення циклу "Бюджет участі. Місто" та конкурсу громадських проектів у 2022 році і необхідність затвердження строків їх перебігу.

2. ВИРІШИЛИ:

Затвердити строки проведення циклу "Бюджет участі. Місто" та конкурсу громадських проектів у 2022 році.

«за» – 15;

«проти» – 0;

«утримались» – 0.

3. СЛУХАЛИ:

Чернишова О.А., голову координаційної ради, про підготовку 
до проведення циклу "Бюджет участі. Діти" та конкурсів шкільних проектів 
у 2022 році.

3. ВИРІШИЛИ:

Затвердити строки проведення циклу "Бюджет участі. Діти" та конкурсів шкільних проектів у 2022 році.

«за» – 15;

«проти» – 0;

«утримались» – 0.

4. СЛУХАЛИ:

Скакуна О.І., члена координаційної ради, про необхідність затвердження плану інформаційно-промоційної кампанії "Бюджет участі. Місто" та "Бюджет участі. Діти" на 2022 рік та переважне дотримання онлайн-формату під час промокампанії.

4. ВИРІШИЛИ:

Затвердити план інформаційно-промоційної кампанії "Бюджет участі. Місто" та "Бюджет участі. Діти" на 2022 рік.

«за» – 15;

«проти» – 0;

«утримались» – 0.

Перший заступник міського голови

з питань діяльності виконавчих

органів міської ради,

голова координаційної  ради                                       Олександр ЧЕРНИШОВ

- Секретар координаційної ради                                 Людмила ГОНЧАРЕНКО

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Протокол засідання координаційної ради 
з питань впровадження партиципаторного бюджетування (бюджету участі)

від 09.11.2021 №8 .

ПЕРЕЛІК

шкільних проєктів-переможців
за результатами голосування у 2021 році

| № з/п | Назва проєкту-переможця | Строк реалізації | Обсяг фінансування, грн | Джерело фінансування |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Навчальний заклад – виконавець проєктів |  |  |  |  |
| 1. Комунальний заклад «Середня загальноосвітня школа № 29» Кам’янської міської ради |  |  |  |  |
| 1.1. | «Моя школа – приклад комфорту та затишку» | 2021 рік | 29 850,00 | бюджет Кам’янської міської територіальної громади на 2021 рік |
| 1.2. | «М’ЯКЕНЬКІ ПОСИДЕНЬКИ» |  | 30 000,00 |  |
| 2. Комунальний заклад «Середня загальноосвітня школа №31 з класами вечірньої форми навчання» Кам’янської міської ради |  |  |  |  |
| 2.1. | «Comfy Space» ("Комфортний простір") | 2021 рік | 30 000,00 | бюджет Кам’янської міської територіальної громади на 2021 рік |
| 2.2. | «Комп`ютерна еволюція» |  | 29 835,00 |  |
| 3. Комунальний заклад «Навчально-виховний комплекс № 37 імені Максима Самойловича» Кам’янської міської ради |  |  |  |  |
| 3.1. | «Коридор, що розмовляє» | 2021 рік | 30 000,00 | бюджет Кам’янської міської територіальної громади на 2021 рік |
| 3.2. | «Зручна зона відпочинку – запорука правильного відпочинку учнів між уроками». Облаштування внутрішнього подвір’я |  | 29 921,00 |  |

Перший заступник міського голови

з питань діяльності виконавчих органів міської ради,

голова координаційної ради з питань впровадження

партиципаторного бюджетування (бюджету участі)                                                          Олександр ЧЕРНИШОВ

Олександр Скакун

Людмила Гончаренко 55 41 31

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Протокол засідання координаційної ради 
з питань впровадження партиципаторного бюджетування (бюджету участі)

від 09.11.2021 №8 .

ПЕРЕБІГ

строків циклу "Бюджет участі. Місто" 
та конкурсу громадських проєктів у 2022 році

| № з/п | Тривалість етапу | Опис етапу | Виконавець |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | з 29.11.2021 | Проведення інформаційно-промоційної кампанії | Департамент економічного розвитку |
| 2. | з 29.11.2021 по 23.01.2022 | Подання громадських проєктів | Автори проєктів |
| 3. | з 24.01.2022 по 28.01.2022 | Складання реєстру отриманих громадських проєктів та попередня перевірка громадських проєктів | Департамент економічного розвитку |
| 4. | з 31.01.2022 по 04.02.2022 | Затвердження реєстрів отриманих та допущених до експертизи проєктів, передача для здійснення аналізу до виконавчих органів міської ради, до повноважень яких належить реалізація | Координаційна рада |
| 5. | з 07.02.2022 по 18.02.2022 | Експертиза громадських проєктів за змістом і можливістю їх реалізації, підготовка картки аналізу проєкту за встановленою формою | Виконавчі органи міської ради, до повноважень яких належить реалізація таких проєктів |
| 6. | з 21.02.2022 по 25.02.2022 | Формування реєстрів позитивно та негативно оцінених проєктів з наступною передачею разом із відповідними картками аналізу до Координаційної ради | Департамент економічного розвитку |
| 7. | з 21.02.2022 по 25.02.2022 | Затвердження реєстрів позитивно та негативно оцінених проєктів | Координаційна рада |
| 8. | з 28.02.2022 по 14.03.2022 | Голосування за громадські проєкти | Мешканці міста |
| 9. | з 15.03.2022 по 31.03.2022 | Затвердження переліку проєктів-переможців конкурсу 2021 року, підготовка проєкту рішення міської ради, розподіл бюджетних коштів за виконавчими органами міської ради, до повноважень яких належить реалізація таких проєктів, шляхом прийняття відповідного рішення міською радою | Координаційна рада, департамент економічного розвитку, депутати міської ради |
| 10. | З квітня по грудень (включно) 2022 року | Реалізація громадських проєктів | Виконавчі органи міської ради, до повноважень яких належить реалізація громадських проєктів |

Перший заступник

міського голови з питань діяльності

виконавчих органів міської ради,

голова координаційної ради з питань

впровадження партиципаторного

бюджетування (бюджету участі)                             Олександр ЧЕРНИШОВ

Олександр Скакун

Людмила Гончаренко 55 41 31

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Протокол засідання координаційної ради 
з питань впровадження партиципаторного бюджетування (бюджету участі)

від 09.11.2021 №8 .

ПЕРЕБІГ

строків циклу "Бюджет участі. Діти" 
та конкурсів шкільних проєктів у 2022 році

| № з/п | Тривалість етапу | Опис етапу | Виконавець |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | з 01.01.2022 | проведення інформаційно-промоційної кампанії | Департамент економічного розвитку, навчальні заклади |
| 2. | з 23.01.2022 по 18.03.2022 | проведення спільних навчальних заходів у форматі онлайн для учнів та вчителів | Департамент економічного розвитку, навчальні заклади |
| 3. | з 21.03.2022 по 01.04.2022 | написання та подання учнями шкільних проєктів | Учні, навчальні заклади |
| 4. | з 21.03.2022 по 01.04.2022 | попереднє узгодження проєктів | Шкільна робоча група |
| 5. | з 04.04.2022 по 08.04.2022 | перевірка шкільних проєктів з метою встановлення дотримання принципів та правил "Бюджет участі. Діти" | Департамент економічного розвитку |
| 6. | з 11.04.2022 по 15.04.2022 | надання висновку щодо можливості реалізації шкільних проєктів | Департамент з гуманітарних питань |
| 7. | з 18.04.2022 по 26.04.2022 | конкурси шкільних проєктів | Департамент економічного розвитку, навчальні заклади |
| 8. | з 27.04.2022 по 29.04.2022 | затвердження шкільних проєктів-переможців | Координаційна рада |
| 9. | з 03.05.2022 по 31.05.2022 | підготовка проєкту рішення міської ради, розподіл бюджетних коштів за виконавцями, прийняття рішення міської ради на черговій сесії | Координаційна рада, департамент економічного розвитку, депутати міської ради |
| 10. | З червня по грудень (включно) 2022 року | реалізація шкільних проєктів-переможців конкурсів 2022 року | Департамент з гуманітарних питань, навчальні заклади |

Перший заступник

міського голови з питань діяльності

виконавчих органів міської ради,

голова координаційної ради з питань

впровадження партиципаторного

бюджетування (бюджету участі)                             Олександр ЧЕРНИШОВ

Олександр Скакун

Людмила Гончаренко 55 41 31

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Протокол засідання
координаційної ради 
з питань впровадження партиципаторного бюджетування (бюджету участі)

від 09.11.2021 №8 .

ПЛАН

ІНФОРМАЦІЙНО-ПРОМОЦІЙНОЇ КАМПАНІЇ

"Бюджет участі. Місто" та "Бюджет участі. Діти" на 2022 рік*

Обсяг видатків на супровід інформаційно-промоційної кампанії у відповідному році визначається рішенням міської ради про бюджет Кам’янської територіальної громади.

| № з/п | Напрямок | Процес | Період | Необхідні дії | Необхідні ресурси | Відповідальний | Примітка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Реклама на електронних ресурсах |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Акаунт у соціальній мережі Facebook | Регулярні публікації та проведення конкурсів, використання платної реклами для збільшення охоплення користувачів існуючого акаунту (обрання аудиторії за територією, віком тощо) | Протягом року | Укладення договору про надання рекламних послуг. Підготовка для публікацій графічних матеріалів та написання текстів | Оплата в межах загального фінансування процесу партиципаторного бюджетування у 2022 році | Департамент економічного розвитку |  |
| 1.2. | Акаунт у соціальній мережі Instagram |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Створення чат-боту в Viber | Утворення та наповнення чат-боту в Viber із детальними інструкціями щодо подання та голосування за проєкти | Актуальна інформація по усім етапам партиципаторного бюджетування для тих, хто має намір долучитися у будь-якій ролі (автор, голосуючий, підтримка тощо) | Укладення договору про надання послуг з розробки чат-боту | Оплата в межах загального фінансування процесу партиципаторного бюджетування у 2022 році | Департамент економічного розвитку |  |
| 1.4. | Наповнення YouTube-каналу | Наповнення каналу раніше виготовленим відеоматеріалом, додавання нового | По мірі виготовлення відеоматеріалів | Наповнення каналу | Не потребує матеріальної підтримки | Департамент економічного розвитку |  |
| 1.5. | Таргетована sms-розсилка (Послуги передачі Національних повідомлень для користувачів операторів України) | Розсилка повідомлень користувачам операторів України на території міста Кам`янське, розсилка дозволяє надсилати рекламу за сформованою базою номерів учасників партиципаторного бюджетування попередніх циклів | Протягом року | Укладення договору про надання послуг передачі Національних повідомлень для користувачів операторів України. Продовження роботи по наповненню телефонної бази учасників процесу партиципаторного бюджетування для майбутніх розсилок | Оплата в межах загального фінансування процесу партиципаторного бюджетування у 2022 році | Департамент економічного розвитку |  |
| 1.6. | Розсилка "холодних листів" по e-mail | Розсилка листів з агітацією та актуальною інформацією на електронні скриньки за сформованою e-mail базою учасників партиципаторного бюджетування попередніх циклів | Протягом року | Продовження роботи по наповненню e-mail бази учасників процесу партиципаторного бюджетування для майбутньої розсилки | Не потребує матеріальної підтримки | Департамент економічного розвитку |  |
| 1.7. | Виготовлення анімаційних відеороликів | Розробка анімаційних персонажів, написання сценарію. Транслювання на телебаченні, YouTube-каналі, соціальних мережах | По мірі виготовлення відеоматеріалів | Укладення договору про надання послуг з виготовлення анімаційного проморолику (відеоматеріалів) | Оплата в межах загального фінансування процесу партиципаторного бюджетування у 2022 році | Департамент економічного розвитку |  |
| 2. Вебінари, онлайн-тренінги, конференції |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Заходи, метою яких є консультування, агітація, опитування тощо | Організація та проведення онлайн-заходів, направлених на різні етапи процесу партиципаторного бюджетування | В залежності від конкретного етапу циклу | Організація, проведення, публічне висвітлення, підведення підсумків | Не потребує матеріальної підтримки | Департамент економічного розвитку, інші виконавчі органи міської ради за необхідністю |  |
| 2.2. | Інтерактивні курси, тренінги тощо | Організація та проведення заходів, складання програм тренінгів, підготовка матеріалів | В залежності від конкретного етапу циклу | Організація, публічне висвітлення |  | Департамент економічного розвитку |  |
| 2.3 | Кейтерингові послуги | Організація публічних заходів | Протягом року | Укладення договору з кейтерингових послуг | Оплата в межах загального фінансування процесу партиципаторного бюджетування у 2022 році | Департамент економічного розвитку |  |
| 3. Реклама на друкованих носіях |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Реклама на білбордах | Виготовлення та розміщення агітаційної реклами на білбордах | В період подання проєктів та голосування під час конкурсів | Виготовлення макету. Підготовка службової записки на відділ реклами міської ради. Розміщення реклами | Виготовлення макету - оплата в межах загального фінансування процесу партиципаторного бюджетування у 2022 році (Розміщення соціальної реклами безкоштовне) | Департамент економічного розвитку. Відділ реклами міської ради |  |
| 3.2. | Реклама у транспорті | Виготовлення друкованої продукції та розміщення її у комунальному транспорті | В період подання проєктів та голосування під час конкурсів | Підготовка службової записки щодо організації розповсюдження реклами у транспорті | 1. Розміщення управлінням транспортної інфраструктури та зв`язку – не потребує матеріальної підтримки. 2.Виготовлення друкованої продукції - оплата в межах загального фінансування процесу бюджету участі у 2022 році | Департамент економічного розвитку, управління транспортної інфраструктури та зв`язку |  |
| 3.3. | Розповсюдження рекламної продукції серед населення | Напрацювання ідей, наборів продукції. Виготовлення продукції. Організація процесу розповсюдження друкованих матеріалів серед населення | В період подання проєктів, агітації та конкурсів у соціальних мережах. | Організація розповсюдження реклами серед населення | Не потребує матеріальної підтримки | Департамент економічного розвитку, інші виконавчі органи міської ради за необхідністю |  |
| 3.4. | Виготовлення брендованої продукції | Розробка макетів, набору продукції | В залежності від конкретного етапу циклу | Укладення договорів на придбання продукції тощо | Оплата в межах загального фінансування процесу партиципаторного бюджетування у 2022 році | Департамент економічного розвитку |  |
| 3.5 | Закупівля подарунків для переможців конкурсів "Бюджет участі. Місто" та "Бюджет участі. Діти" | Закупівля подарунків та нагородження авторів проєктів-переможців конкурсів "Бюджет участі. Місто" та "Бюджет участі. Діти" | Після визначення проєктів-переможців конкурсів | Укладення договорів на придбання товарів тощо | Оплата в межах загального фінансування процесу партиципаторного бюджетування у 2022 році | Департамент економічного розвитку |  |
| 4. Реклама у мас-медіа |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Реклама на місцевому телебаченні | Інтерв`ю щодо перебігу циклів "Бюджет участі. Місто" та "Бюджет участі. Діти" для випусків новин. Сюжети про перебіг голосування, результати реалізованих проєктів | Протягом року | Надання інформації, підготовка матеріалів, зйомка сюжетів тощо | За рахунок договору про висвітлення діяльності департаменту | Департамент економічного розвитку |  |
| 4.2. | Реклама на обласному телебаченні |  | Протягом року |  |  |  |  |
| 4.3. | Реклама по місцевому радіо | Надання інформації для новин | Протягом року | Надання інформації для випусків | За рахунок договору про висвітлення діяльності департаменту | Департамент економічного розвитку |  |
| 4.4. | Співпраця з друкованими ЗМІ | Надання інформації для статей | Протягом року | Надання інформації, підготовка матеріалів для статей тощо | За рахунок договору про висвітлення діяльності департаменту | Департамент економічного розвитку |  |
| 4.5. | Співпраця з електронними ЗМІ | Надання інформації для статей | Протягом року | Налагодження діалогу. Домовленість про публікації | Співпраця з тими ЗМІ, які не передбачають сплати публікацій | Департамент економічного розвитку |  |

* – план може бути доповнений або скорочений в залежності від реального фінансування видатків та заходів щодо карантинних обмежень тощо.

Заступник директора департаменту

економічного розвитку міської ради                                                                                                           Олександр СКАКУН

Людмила Гончаренко 55 41 31