ЗАТВЕРДЖЕНО:

Протокол засідання координаційної ради з питань партиципаторного бюджетування (бюджету участі)

від 11.09.2023 №2

ПЕРЕБІГ

строків циклу "Бюджет участі. ДІТИ"

та Конкурсів шкільних проєктів у 2023-2024 роках

| № з/п | Тривалість етапу | Опис етапу | Виконавець |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | з 02.10.2023 | Проведення інформаційно-промоційної кампанії | Департамент економічного розвитку, навчальні заклади |
| 2. | з 30.10.2023 по 24.11.2023 | Проведення спільних навчальних заходів у форматі онлайн для учнів та вчителів | Департамент економічного розвитку, навчальні заклади |
| 3. | з 27.11.2023 по 11.12.2023 | Написання та подання учнями шкільних проєктів | Учні, навчальні заклади |
| 4. | з 27.11.2023 по 11.12.2023 | Попереднє узгодження шкільних проєктів | Шкільна робоча група |
| 5. | з 12.12.2023 по 22.12.2023 | Перевірка шкільних проєктів з метою встановлення дотримання принципів та правил "Бюджет участі. ДІТИ" | Департамент економічного розвитку |
| 6. | з 25.12.2023 по 15.01.2024 | Надання висновку щодо можливості реалізації шкільних проєктів | Департамент з гуманітарних питань |
| 7. | з 05.02.2024 по 04.03.2024 | Конкурси шкільних проєктів | Департамент економічного розвитку, навчальні заклади |
| 8. | з 05.03.2024 по 08.03.2024 | Затвердження шкільних проєктів-переможців | Координаційна рада |
| 9. | з 05.03.2024 по 01.04.2024 | Підготовка проєкту рішення міської ради, розподіл бюджетних коштів за виконавцями, прийняття рішення міської ради на черговій сесії | Координаційна рада, департамент економічного розвитку, депутати міської ради |
| 10. | З квітня по грудень (включно) 2024 року | Реалізація шкільних проєктів-переможців конкурсів 2024 року | Департамент з гуманітарних питань, навчальні заклади |

Директор департаменту

економічного розвитку міської ради                          Галина ЄРМОЛЕНКО

Людмила Гончаренко 55 41 31